民权县脱贫攻坚指挥部文件

民脱指〔2019〕12号

民权县脱贫攻坚指挥部

关于印发《民权县2019年统筹整合财政涉农资金实施方案》的通知

河南省扶贫开发领导小组：

根据河南省财政厅 河南省扶贫开发办室《关于认真做好2019年度涉农资金统筹整合试点县实施方案编报工作的通知》要求，我县脱贫攻坚指挥部迅速组织相关单位和人员，结合我县实际，编制了《民权县2019年涉农资金统筹整合实施方案》，现予以呈报。

民权县脱贫攻坚指挥部

2019年6月4日

民权县2019年涉农资金统筹整合实施方案

为进一步加大贯彻落实党中央、国务院关于精准扶贫的决策部署，提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，强化人居环境改善与脱贫规划的衔接，实现脱贫摘帽与乡村振兴，根据河南省财政厅《关于2019年试点县涉农资金统筹整合实施方案编制工作的通知》要求，以及《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》(豫办﹝2018﹞35号)文件精神，结合我县实际，制订本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕民权县“十三五”脱贫攻坚规划，巩固脱贫摘帽工作成效，实现2019年贫困人口迈步奔小康为目标，结合我县2018年统筹整合使用财政涉农资金经验，科学合理编制2019年度实施计划，确定资金重点投向，统筹整合使用财政涉农资金，充分发挥财政整合及聚能效益，进一步提高财政涉农资金的精准度和使用效益，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，有效改善贫困村人居环境及生产生活条件，着力增强贫困人口“造血”能力，提高资金使用精准度和效益，圆满完成脱贫攻坚目标任务，进一步巩固贫困县脱贫摘帽工作成果。

二、基本原则

（一）解放思想，锐意改革。围绕统筹整合使用财政涉农资金的目标，大胆创新、主动作为，做到“大类间打通，跨类别使用”，集中财力支持精准扶贫、精准脱贫，共奔小康。

（二）统筹协调，权责匹配。做到上下统筹、条块统筹，坚持以统筹财政涉农资金为主体，带动统筹其他财政资金、金融资金和社会资金，以及各种资源和各方面力量，做到以县级为主体统筹整合使用资金，增强县级统筹功能，合理界定各部门职能职责，合力支持资金统筹整合工作。

（三）精准发力，注重实效。财政涉农资金统筹整合使用与脱贫成效紧密挂钩，精确瞄准建档立卡贫困人口，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困人口生产生活条件。

（四）公开透明，接受监督。统筹整合财政涉农资金工作做到各项制度、方案公开，资金来源公开，资金分配公开，实施项目公开等，接受社会各界监督。

三、规划目标

2019年度，围绕转移就业、产业扶持、社会保障、特殊救助等路径，通过产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务等项目的实施，积极创新统、用、管、评工作机制，努力探索能推广、可复制的长效工作机制，强化资金管理水平、提高资金使用效益、巩固脱贫摘帽工作成效。根据上年度统筹整合资金情况，在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”，剔除不可比因素，并根据有关精神较上年度下达资金数额，经测算计划统筹整合使用财政涉农资金36588万元，确保民权县2019年脱贫成效再提高。

四、整合资金来源及规模

2019年，民权县计划统筹整合财政涉农资金36588万元，其中：

（1）统筹整合中央财政资金：按照豫办〔2018〕35号文件确定的范围执行，17大项资金及省级相应安排的配套资金全部纳入整合范围。对于中央相关部门安排的试点类项目资金，在优先保障试点任务圆满完成的基础上，将其纳入统筹整合使用范围。根据资金上年度下达情况，2019年度计划统筹中央财政资金24445万元，其中财政专项扶贫资金7500万元。

（2）统筹整合省级财政安排的涉农资金：省级财政预算安排的用于农村生产生活基础设施、产业发展、部分农村社会事业发展和生态环保方面的13大项资金，纳入统筹整合范围。根据资金上年度下达情况，2019年计划统筹整合使用省级财政资金3250万元，其中财政专项扶贫资金600万元。

（3）统筹整合市级财政安排的涉农资金：市级财政安排的用于农村基础设施等的13项涉农财政资金。根据资金上年度下达情况，2019年计划统筹整合市级财政资金1300万元，其中财政专项扶贫资金1195万元。

（4）统筹整合县本级财政安排的相关涉农资金整合范围：我县结合实际，进一步加大本级安排的涉农资金整合力度，明确可统筹整合用于脱贫攻坚的资金范围。2019年，安排县级资金5000万元，上年上级下达较晚列入2019年资金以及盘活资金2593万元，共计7593万元。其中财政专项扶贫资金5000万元。

（5）支持各部门统筹结余结转资金用于实施脱贫攻坚工程。严格落实国务院关于盘活财政存量资金的各项要求，推进结余结转资金的统筹使用。攻坚期内，对财政净结余资金和结转一年以上未用完的结余资金，财政部门将收回，优先用于实施脱贫攻坚工程；对不足一年的结转资金，不需按原用途使用的，可按规定履行报备程序后，由县财政收回，统筹用于实施脱贫攻坚工程。

（6）2019年9月以后下达的可统筹整合资金，如上级无特殊要求，原则上纳入下一年统筹整合资金范围。

五、具体建设任务与资金安排使用

（一）农村基础设施建设类项目。

2019年农业农村基础设施类项目计划投资23635万元，其中：计划使用中央资金12350万元，省级资金2900万元，市级资金1300万元，县级资金7085万元。

（1）乡村道路项目。安排统筹整合资金16500万元，具体建设任务如下：

①2018年32个贫困村乡村道路续建项目

建设任务：建设宽3.5～4.5米宽，6%冷再生或10%水泥稳定土垫层，18CM厚混凝土道路171公里（2018年度已经安排实施，与2018年度项目一并招标实施，共计300.3公里，本年资金折合安排未结算项目约171公里）。

资金安排： 投入统筹资金12000万元，其中中央资金8895万元，省级资金2000万元，市级资金105万元，县级资金1000万元。

时间进度： 2017年11月1日已完成招标，2017年11月开工建设，2018年10月份完工，2019年5月30日前完成验收。

绩效目标：通过贫困村道路建设，确保每个行政村都有一条连通外界便捷通道，有效缓解12366名贫困群众生产生活中的出行难问题，便于群众致富。

责任单位：县交通运输局。

②2018年村村公路连通工程

建设任务：建设宽3.5～4.5米宽，6%冷再生或10%水泥稳定土垫层，18CM厚混凝土道路14.3公里，用于2018年度脱贫攻坚已安排实施，各乡镇打通村与村间断头路，解决农村最后一公里不通达问题所形成的未支付项目。

资金安排： 投入资金1000万元。使用市级资金1000万元。

时间进度： 2018年9月6日完成招标，2018年11月30日完工，2019年5月31日完成验收。

绩效目标：通过乡村道路连通工程建设，确保乡镇之间、村与村之间断头路全部打通，有效解决4628人贫困群众生产生活中的出行难、出行绕弯问题，便于群众致富。

责任单位：县交通局及各有关乡镇。

③2019年新建农村道路项目。

建设任务：建设宽3.5～4.5米宽，6%冷再生或10%水泥稳定土垫层，18CM厚混凝土道路41.2公里。

资金安排：投入资金3500万元，使用省级资金800万元，市级资金195万元，县级资金2505万元。

时间进度：2019年6月1日完成招标，2019年9月30日完工，2019年10月份验收。

绩效目标：通过贫困村道路建设，确保每个行政村都有一条连通外界便捷通道，有效缓解11560名贫困群众生产生活中的出行难问题，便于群众致富。

责任单位：县交通局及各有关乡镇。

（2）农田水利项目。

①2019年农村饮水安全提升工程

建设任务：北关镇、龙塘镇、绿洲街道办事处等19个乡镇办事处规划新打水源井23眼，新购置压力罐11套，新购置消毒设备28套，新购置日监测设备23台，新购置管材30000米。

资金安排：使用中央资金1455万元。

时间进度：2019年6月1日完成招标，2019年9月30日完工，2019年9月30日开始验收。

绩效目标：通过新打水源井，可有效缓解原水源井设备老化、供水不足情况，有效改善20849户贫困户，72973人贫困人口饮水不安全问题，提高人民群众生活水平。

责任单位：民权县水利局

②农田水利项目资金2000万元

建设任务：新建桥梁102座，水闸9座，提灌站5座，沟渠疏浚55公里。

资金安排：使用中央资金2000万元。

时间进度：2019年6月1日完成招标，2019年9月30日完工，2019年9月30日开始验收。

绩效目标：有效改善灌溉面积4.91万亩，农作物亩增产150斤，受益建档立卡贫困人口63918人。

责任单位：县水利局。

（3）农村污水处理项目。

①2019年度9个农村污水处理工程项目

建设任务：新建小型污水处理厂9处，铺设配套管网35.5公里。

资金安排：全部使用县级资金3580万元。

时间进度：2019年6月1日完成招标，2019年6月份开工，2019年9月30日完工，2019年10月份开始验收。

绩效目标：有效处理6369个贫困农户集中居住地污水乱流问题。

责任单位：县住房和城乡规划建设管理局。

（4）中、省派第一书记农村道路项目。

建设任务：孙六镇刘炳庄村、野岗镇杨堂村2个贫困村中省第一书记专项资金各50万元，各修建所在贫困村4.5米宽、18CM厚水泥路0.85公里，用于改善贫困村基础设施条件。

资金安排：使用省级安排专项资金100万元。

时间进度：2019年6月1日完成招标，2019年9月30日完工，2019年9月30日开始验收。

绩效目标：有效改善孙六镇刘炳庄村贫困户及周边人口266人、野岗镇杨堂村贫困户及周边人口315人生产生活基础设施落后，出行难局面。

责任单位：野岗镇、孙六镇。

（二）产业发展类建设项目。

2019年度产业发展类项目计划投资12533万元。其中：使用中央资金12095万元，省级资金350万元，县级资金88万元。具体内容如下：

（1）2018年度光伏发电续建项目。

建设任务：总投资2.566亿元，2018年度扶贫资金已安排11000万元，新建花园乡魏庄村、孙六镇伏土山村等129个贫困村每村300KW村级光伏电站或联村扶贫电站各1座。2019年续建资金资金11000万元。

资金安排：使用中央资金11000万元。

时间进度：2018年1月6日完成招投标，2018年1月16日开工建设，2018年3月20日完工，2018年6月30日完成验收。

绩效目标：通过建设村级扶贫电站，村级电站资产确权给村集体，联村扶贫电站资产按比例确权至各村集体，每个村级电站覆盖受益60户贫困户，覆盖贫困人口88712人。每个村级电站年发电量可达33万千瓦/时，全县售电收入加上级新能源财政补贴可达3352万元。项目收益通过安排农村公益性岗位，增加村集体收入等，为贫困村出列打下坚实基础。

责任单位：县发展和改革委员会。

（2）扶贫小额贷款贴息项目。

建设任务：为我县19个乡镇（街道办）贫困户和带贫企业发放扶贫贷款4.59亿元，根据上级有关文件精神，按4.35%基准利率贴息。

资金安排：使用省级资金250万元。

时间进度：本项目无需招投标，2019年1月1日开始，2019年12月30完成贴息发放。

绩效目标：全县19个乡镇（街道办）529个行政村全覆盖；农行、农商行、邮储银行、郑州银行4行参与金融扶贫小额信贷工作；带动贫困户26635户（符合金融扶贫贷款条件的建档立卡贫困户），安排财政贴息资金250万元。

责任单位：县政府金融办。

（3）各乡镇冷库建设项目

建设任务：新建500吨库容保鲜冷库7座，300吨库容保鲜冷库3座。

资金安排：使用安排中央资金1095万元。

时间进度：2019年6月1日完成招标，2019年6月份开工，2019年9月30日完工，2019年9月30日开始验收。

绩效目标：项目建成后，资产量化后归所在地行政村集体所有，对外租赁经营，采用资产收益模式扶贫，年收益率不低于财政资金的10%。通过建设冷库储存新鲜蔬菜，带动贫困户发展种植经济作物、加工和保鲜冷储产业，贫困户年户均收益不低于500元。

责任单位：县农业畜牧局

（4）2018年扶贫车间质保金项目。

建设任务：支付2018年建设的人和镇白木村、白云寺镇青行村76个扶贫车间项目预留质量保证金。

资金安排：安排项目资金88万元。

时间进度：2018年3月份开始，2018年12月底完成。

绩效目标：保证工程质量，2018年按照工程合同金额的3%预留76个新建扶贫车间质量保证金。工程完工验收交付使用一年后，经复验无质量问题拨付质量保证金，确保项目运行良好。

责任单位：县扶贫办

（5）“雨露计划”培训项目安排资金350万元。

① 2019年雨露计划短期技能补助项目

建设任务： 对全县750人农村贫困家庭青壮年劳动力和新成长劳动力完成短期技能培训人员进行补贴，补贴金额每人2000元。

资金安排：计划投入省级资金150万元。

时间进度：计划2019年3月份开始，2019年12月底完成。

绩效目标：鼓励和引导我县农村贫困家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训，实现转移就业、增加收入，脱贫致富，做到精准扶贫，提高扶贫资金使用效益。

责任单位：县扶贫办

②2019年雨露计划职业教育培训补助项目

建设任务：对全县1500人建档立卡贫困户中接受中、高等职业教育的2019年春、秋季学期在校学生，以每人每学期1500元的标准发放补助。

资金安排：投入省级资金200万元。

时间进度：计划2019年6月份开始，2019年12月底完成。

绩效目标：对我县建档立卡贫困户中接受中、高等职业教育的2019年春、秋季学期在校生达到应补尽补的原则，防止贫困户家庭子女因贫辍学，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

责任单位： 县扶贫办

- 省派第一书记车间扶贫项目。

建设任务：野岗镇孟庄村、王桥镇五里河村各建设1000平方米扶贫车间一座，建成后资产归村集体所有，对外租赁经营，租赁收入村集体收入，通过设立公益性岗位，分别带动该村贫困户345人、255人增加收入。

资金安排：投入省级资金100万元。

时间进度：计划2019年6月份招标，2019年7月开工，2019年8月完工，2019年9月份验收。

绩效目标：通过专项资金建设的扶贫车间，年对外出租可获租金2万元。出租收入设立环境卫生等公益性岗位、扶贫车间吸纳贫困人口家门口就业等，增加贫困户收入500元/年。

责任单位： 野岗镇、王桥镇

（三）公共服务类项目（社会发展、公益事业）。

2019年度公共服务类项目暂不安排。

（四）其它扶贫项目。

其它扶贫项目共安排资金420万元，用于项目管理费，全部使用县级资金安排，具体如下：

建设任务：2019年安排使用县级财政扶贫资金安排项目管理费420万元，用于脱贫攻坚工作项目规划设计、工程监理及脱贫攻坚工作管理经费等。

资金安排：使用县级资金420万元。

责任单位：县有关单位。

时间进度：2019年11月底完成。

绩效目标：解决脱贫攻坚工作运行经费，以及通村道路、农田水利、村室文化广场建设的设计、监理、管理等费用，为脱贫攻坚提供运营保障。

六、部门分工

按照“规划先行搭平台，政府统筹定目标，分工负责抓落实”的要求，根据县级脱贫攻坚工作分工，县脱贫攻坚指挥部办公室基础设施项目、产业扶持组具体负责项目规划、项目核查、检查及验收。项目规划、技术保障、检查验收责任分工：

1.县发展改革委：负责按照全县脱贫攻坚规划，分年度、分类型建立项目库，光伏发电项目的初审和前期工作，精准确定实施项目。

2.县农业畜牧局：负责产业扶持、村集体经济收入和现代农业发展种养殖扶贫等项目的初审和前期工作。

3.县水利局：负责安全饮水、高标准农田等水利项目的初审、前期及建设工作。

4.县交通运输局：负责道路、桥梁项目的初审、前期及建设工作。

5.县林业局：负责林业经济发展类项目的初审、前期及建设工作。

6.县住房和城乡规划建设管理局：负责危房改造等住房保障类项目的初审和前期工作。

7.县委组织部：负责村级贫困村基层组织、驻村帮扶、办公场所、宣传栏项目的初审和前期工作。

8.县文化广电旅游局：负责文化器材、综合性文化服务中心、数字电视及宽带安装等公共服务类项目的初审、前期及建设；旅游产业、村文化室、活动广场等公共服务、广播电视户户通扶贫项目及乡村旅游建设项目的预审、前期。

9.县卫计委：负责村卫生室、乡镇卫生院和健康扶贫等项目的初审、前期及建设工作。

10.县委农办：负责人居环境改善项目的初审和前期工作。

11.县财政局：负责制定统筹整合财政涉农资金计划，足额安排县本级扶贫资金，对扶贫资金严格实行国库集中支付制度和报账制。

12.县扶贫办：负责扶贫资金项目库建设，结合当年脱贫攻坚规划提出资金分配使用方案，建立扶贫项目管理制度，全面统筹协调脱贫攻坚工作。

13.县人力资源和社会保障局：负责职业技能培训、农村劳动力转移、贫困户参保项目的预审、前期以及建设工作。

14.县工信和科技局：负责科技扶贫项目的预审、前期及建设工作。

15.县商务局：负责电商扶贫项目的预审、前期及建设工作。

16.县政府金融办：负责牵头各银行实施金融扶贫、小额信贷贴息扶贫实施等工作。

17.县国土资源局：负责贫困村土地整理项目的预审、前期及建设工作。

18.县民政局：负责政府兜底等项目的预审、前期及建设工作。

19.县环保局：负责贫困村环保项目的预审、前期及建设工作。

20.县农机局：负责农机补贴等农机扶贫项目的预审、前期及建设工作。

21.县教体局：负责教育扶贫补助项目的预审、前期及建设工作。

22.县民族宗教委：负责在贫困村实施的民族事务项目的预审、前期及建设工作。

23.县妇联：负责“巾帼扶贫工程”等妇联项目的预审、前期及建设工作。

24.县残联：负责贫困残疾人脱贫攻坚项目的预审、前期及建设工作。

25.县供电公司：负责农村电网改造的预审、前期及建设工作。

26.县审计局：负责牵头组织开展扶贫资金专项审计，及时向县政府报告审计结果。

27.各乡镇（街道办）：负责项目谋划、制定方案、申报、前期及建设工作。

七、资金使用操作程序

（一）统筹程序。立足我县实际，围绕脱贫攻坚规划，实行财政涉农资金“大类间打通、跨类别使用”，按照“多个渠道进水、一个龙头放水”的总体要求，探索建立“多渠道、大口径、全整合”的统筹整合涉农资金工作机制，精准投入，统筹使用，提高涉农资金助推减贫脱贫整体效益。

1.做到应统尽统。民权县政府承担资金使用和脱贫攻坚的主体责任，享有与主体责任相对应的政策制定、资金安排、项目审批等自主权，根据脱贫攻坚规划确定上级专项资金用途。凡上级下达的在统筹整合范围内的财政涉农资金，一律统筹整合，做到应统尽统。

2.搞好规划引领。县脱贫攻坚指挥部指导各乡镇（街道办）在农业生产发展、农村基础设施建设和公共服务范围内，围绕“五个一批”脱贫路径，以产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务为重点，制订各乡镇（街道办）脱贫攻坚规划，规划要结合实际，找准工作重点，按照精准量化到村、到户。

3.规范项目申报。按照乡村申报、部门审核、县里把关的原则，每年11月份完善全县涉农项目库。县脱贫攻坚指挥部根据全县涉农项目库，每年由县脱贫攻坚指挥部办公室召集各项目单位统一编制申报计划，下达项目目标任务。

（二）拨付程序。

1.民权县脱贫攻坚指挥部对于纳入统筹整合的财政涉农资金，重点围绕脱贫攻坚“五个一批”、“六个精准”要求和“九大工程”建设，坚持资金跟着项目走，项目跟着脱贫规划走的原则，按照优先用于产业发展和贫困人口基本生产生活条件改善和要求，完善脱贫攻坚规划和项目库建设，突出对建档立卡贫困人口的直接扶持，优先考虑当年预脱贫户，保障脱贫摘帽必需项目，科学合理地从中筛选扶持项目。

2.县脱贫攻坚指挥部根据项目性质分类，到户产业类、补贴类、其他类项目由乡镇（街道办）负责实施管理；基础设施建设类、社会保障类等项目指派县扶贫、发展改革、教体、卫计、民政、人力资源和社会保障、住房和城乡规划建设管理、交通运输、农业畜牧、林业、水利等相应部门负责实施管理。项目主管部门全权负责项目申请、考察、论证、设计、招标、实施、监督、检查、验收、账务处理等工作。

3.财政部门根据县脱贫攻坚指挥部下发的资金分配文件，将整合资金拨付到国库支付中心，严格实行单一国库集中支付制度和报账制。涉及到户类项目资金，由乡镇（街道办）财政所直接打入农户“一卡通”账户；工程建设类项目严格执行工程行业规范、建筑标准和定额，实行招投标制、合同制、项目法人制、监理制、预决算制、工程验收制、国库集中支付制、专账制管理。

4.县脱贫攻坚指挥部组织县审计、纪检、检察、财政、扶贫、发展改革等部门，成立项目监督审核组，全程参与涉农整合资金项目立项、采购招标、项目实施、检查验收等工作。

5.项目实施。项目单位编制申请本年度项目实施方案，县脱贫攻坚指挥部牵头县发展改革委、扶贫办组织专业人员对项目库集中评审论证，评审后进入项目库。依据入库项目，结合扶贫资金统筹整合实施方案，报县脱贫攻坚指挥部会议研究确定，批复项目及资金规模。项目单位接到资金和项目批复通知，立即启动项目招投标，签订项目合同，实施项目。

（三）报账程序。

按照扶贫资金国库集中支付和报账制要求，财政及相关主管部门进一步优化报账资料审核流程，按照项目进度，及时审核办理报账拨付业务，提高报账拨款效率。对统筹整合财政涉农项目资金实行动态监控管理，县级财政部门要发挥财政扶贫资金动态监管系统的监管职能，全过程监控统筹整合财政涉农项目资金运行，包括资金下达、账户管理、用款计划、资金支付等环节，实时监控资金运行情况，规范项目单位支出行为，加快项目支出进度，保证统筹整合财政涉农项目资金安全、规范和高效运行。

1.预付项目启动资金。按照相关制度规定和合同约定，对已履行招投标程序并已签订施工合同的扶贫项目，项目主管部门（单位）要严格按照合同约定，督促施工单位按时进场组织施工，并可根据合同约定拨付工程30%预付款。

2.阶段性报账。按照相关制度规定和合同约定，实施阶段性报账，项目实施单位可根据项目建设情况和投资规模，按照项目建设进度分批进行阶段性报账。项目业主单位要与项目施工单位签订规范合理的工程建设合同，根据项目建设投资规模、建设工期和施工进度，约定工程款支付的相关条款，增加阶段性报账次数。项目主管部门（单位）对施工单位提交的报账拨款申请资料要在3个工作日内审核完毕，并向财政部门申请报账拨款。暂不具备报账条件的，经项目业主单位及监理单位对项目建设进度确认后，县级国库支付中心可按照比工程实际进度低10%的比例拨付工程款。

3.竣工报账。项目预算评审、结算决算审计和资金报账支付要实行提前告知制。县级审计机关或对政府评审机构要制定具体明确的扶贫项目预算评审、结算决算审计、评审资料清单和报审程序，提前告知项目主管部门（单位）、建设施工单位，提高工作效率。县级财政部门要及时向项目主管部门（单位）、建设施工单位提供扶贫资金报账支付的明白卡和流程图，列出报账支付所需资料清单，限时审核完毕，支付资金。对建设内容复杂、金额较大的项目或审计、评审力量不足的，要采取政府购买服务的方式委托第三方及时对扶贫项目预算、结决算进行评审，限时（7个工作日）办结。对工程质量验收合格但尚未进行结算、决算审计、评审的扶贫项目，建设单位凭工程质量验收报告，可按工程款的80%申请拨款，竣工结算、决算审定后支付审计决算金额97%的工程款。

4.质保金拨付。认真执行留置质保的相关规定，按合同总价的3%执行，质保期满后，相关单位要及时组织复验，经复验合格的，及时将质保金拨付到项目施工单位。

5.涉及贫困人口个人的补助类资金应通过财政“一卡通”直接发放到个人账户。相关部门要根据国家和省有关政策规定，据实审核补贴对象相关信息（含个人姓名、身份证号、银行卡号）、发放标准、发放金额等内容，并及时报国库支付中心。国库支付中心应及时将补助资金核拨到县农商银行批量代发户，由县农商银行将补贴资金支付到个人账户，严禁以现金形式发放。

八、监管措施

(一)切实强化组织领导。及时调整民权县脱贫攻坚指挥部成员，建立健全联席会议制度，及时协调解决重大问题。指挥部下设办公室，抽调各部门精兵强将成立13个常设工作组，脱离原工作岗位集中办公。统一制定资金整合方案，制定脱贫攻坚规划，并组织相关业务部门实施。

(二)切实强化部门职责。县直各部门在县脱贫攻坚指挥部的统一领导下，科学编制脱贫攻坚规划，明确对贫困地区、贫困人口的倾斜支持政策，实现脱贫攻坚规划与部门专项规划的有效衔接。县政府将履行监管职责、整合资金使用绩效纳入主要领导干部经济责任审计。县审计、纪检、财政等有关部门将纳入整合范围的财政涉农资金作为监管重点，重点检查统筹整合和盘活存量情况、精准扶贫和精准脱贫等落实情况、有关资金安排和项目绩效情况。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

(三)切实强化制度建设。建立健全统筹整合使用财政专项资金开展扶贫工作的相关规章制度，制定《统筹整合使用财政专项资金管理办法》，确保“统、用、管、评”有规可循、有法可依。完善《脱贫攻坚总体规划》，并做好专项规划与总体规划的有效衔接，以规划引领资金统筹整合。专项规划与总体规划不一致的，以总体规划为准，建立扶贫动态项目库；建立正负面清单制度，对正面清单中的重点支出，作为我县财政资金整合投入的重点，对纳入负面清单管理的事项，不得以财政资金列支；建立资金整合使用绩效奖补机制，鼓励积极作为。

（四）切实强化督查检查。大胆改革、勇于创新、善于总结，及时解决项目资金整合过程中出现的问题，力争出成效、出机制。实行“三监督”，统筹整合使用财政专项资金须自觉接受审计机关及监察机关、上级有关部门和社会公众监督；实行“四公开”，脱贫攻坚计划、统筹整合资金方案、资金安排使用情况及时在县政府门户网站公开，到村到户资金要在项目所在的行政村进行公开，充分尊重广大人民群众的知情权、话语权、参与权、监督权。对项目实施情况、资金整合情况进行绩效考核，加大宣传报道力度，营造良好的舆论氛围。

附件：民权县2019年统筹整合涉农资金投入扶贫项目明细表

2019年6月4日

监督电话：0370-8550919   0370-6025105