## 明细表 (3)
附件
民权县2020年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
[12 empty] | 2020-04-08 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 40800 | 26350.8 | 5979.2 | 2470 | 6000
一、农业农村基础设施建设类项目合计 | [5 empty] | 22587.63 | 16784.8 | 3190 | 0 | 2612.83
| （一）乡村道路 | 0 |  | 0 | 0 | 14412.67 | 11776.8 | 150 | 0 | 2485.87
1 | 续建2018年民权县村组道路（质保金） | 2018年四级砼道路300.3公里质保金 | 1100 | 各乡镇 |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 交通局 | 解决2236个贫困人口出行难问题 | 2366 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2020-03-20 | 2020-03-30
2 | 续建2019年民权县村组道路 | 四级砼道路23公里 | 2700 | 各乡镇 |  | 2700 | 2700 |  |  |  | 交通局 | 解决1950个贫困人口出行难问题 | 1950 | 2019-11-01 | 2019-11-10 | 2020-05-30 | 2020-06-15
3 | 2020年民权县扶贫产业道路及村组道路建设项目 | 四级砼道路70.448公里 | 5754.94 | 各乡镇 |  | 5747.07 | 3764.8 |  |  | 1982.27 | 交通局 | 解决15257个贫困人口出行难问题 | 15257 | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 2020-07-15
4 | 2020年民权县田间道路建设项目 | 四级砼道路61.2公里 | 4182 | 北关、颜集 王庄寨、孙六 |  | 4182 | 4182 |  |  |  | 农业农村局 | 解决2250个贫困人口出行难问题 | 2250 | 2020-05-30 | 2020-06-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30
5 | 2020年民权县野岗镇孟庄村组道路 | 四级砼道路0.5公里 | 50 | 野岗镇 | 孟庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 野岗镇 | 解决339个贫困人口出行难问题 | 339 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 2020-05-05
6 | 2020年民权县野岗镇杨堂村组道路 | 四级砼道路0.5公里 | 50 | 野岗镇 | 杨堂村 | 50 |  | 50 |  |  | 野岗镇 | 解决169个贫困人口出行难问题 | 169 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 2020-05-05
7 | 2020年民权县孙六镇刘炳庄村组道路 | 4.5米宽四级砼道路0.5公里 | 50 | 孙六镇 | 刘炳庄 | 50 |  | 50 |  |  | 孙六镇 | 解决315 个贫困人口出行难问题 | 315 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 2020-05-05
8 | 2020年民权县白云寺镇林场扶贫道路项目 | 3米宽四级砼道路0.5公里 | 30 | 白云寺镇 | 代寨村 | 30 | 30 |  |  |  | 林业局林场 | 解决代寨林场出行难问题 | 30 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 2020-05-05
9 | 2020年民权县农村公路维修管护项目 | 聘用贫困户维修养护以前年度建设的农村道路550公里 |  | 各乡镇 |  | 503.6 |  |  |  | 503.6 | 交通局 | 解决700多户贫困人口户增收5000元 | 700 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-06-30 | 2020-07-05
| （二）农田水利 |  |  |  |  | 3166.96 | 0 | 3040 | 0 | 126.96
1 | 2020年民权县农村饮水安全巩固提升工程 | 新打水源井及配套7眼、除氟设备10套，取水设备启动柜12套，管网延伸25.691km。 | 690 | 各乡镇 |  | 690 |  | 690 |  |  | 水利局 | 有效缓解原水源井设备老化、供水不足情况，有效改善10997户、38492人贫困人口饮水不安全问题，提高人民群众生活水平。 | 38492 | 2020、4.15 | 2020、4.20 | 2020、5.30 | 2020.6.20
2 | 2020年民权县小型农田水利工程 | 新建提灌站2座、水闸4座，新（重建）桥梁73座，机井300眼 | 2350 | 各乡镇 |  | 2350 |  | 2350 |  |  | 水利局 | 有效改善灌溉面积6.4万亩，农作物亩增产120斤，受益贫困户12032户、贫困人口40408人 | 2250 | 2020、4.20 | 2020、4.25 | 2020、6.30 | 2020.7.10
3 | 2020年民权县小型农田水利维护项目 | 组织建档立卡贫困户对以前年度建设的小型农田水利设施项目进行维修、管护 | 126.96 | 各乡镇 |  | 126.96 |  |  |  | 126.96 | 水利局 | 通过以工代赈形式吸纳了不能外出务工的529人贫困人口家门口就业，增加贫困户收入，促进了贫困人口脱贫。 | 529 | 不需招标 | 2020.3.1 | 2020.6.30 | 2020.7.1
| （三）2020年民权县农田建设项目 | 新打农村机电井Φ40CM、深60-80米农田机电井838眼，桥涵119座，疏浚沟渠52公里，护坡6.38公里。 | 5008 | 北关、颜集 王庄寨、孙六 |  | 5008 | 5008 |  |  |  | 农业农村局 | 有效改善灌溉面积8亩 | 5500 | 2020-05-30 | 2020-06-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30
二、产业发展类项目合计 | [5 empty] | 14087.6 | 9566 | 2789.2 | 0 | 1732.4
（一）2020年民权县贫困户春季特色种植补助项目 |  | 各乡镇 |  | 各乡镇 | 各村 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 576.6 | 农业农村局 | 惠及建档立卡贫困人口88712人 | 20262 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
1 | 绿洲办特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 绿洲办 |  | 15.61 |  |  |  | 15.61 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 513 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
2 | 花园乡特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 花园乡 |  | 25.68 |  |  |  | 25.68 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 894 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
3 | 龙塘镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 龙塘镇 |  | 88.64 |  |  |  | 88.64 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 2985 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
4 | 白云寺镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 白云寺镇 |  | 52.07 |  |  |  | 52.07 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 1692 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
5 | 双塔镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 双塔镇 |  | 75.31 |  |  |  | 75.31 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 2460 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
6 | 人和镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 人和镇 |  | 69.85 |  |  |  | 69.85 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 2349 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
7 | 野岗镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 野岗镇 |  | 48.96 |  |  |  | 48.96 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 1545 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
8 | 程庄镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 程庄镇 |  | 51.55 |  |  |  | 51.55 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 1695 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
9 | 王桥镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 王桥镇 |  | 14.3 |  |  |  | 14.3 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 513 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
10 | 北关镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 北关镇 |  | 12.16 |  |  |  | 12.16 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 687 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
11 | 庄子镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 庄子镇 |  | 5.39 |  |  |  | 5.39 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 204 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
12 | 褚庙乡特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 褚庙乡 |  | 21.16 |  |  |  | 21.16 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 1215 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
13 | 林七乡特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 林七乡 |  | 13.25 |  |  |  | 13.25 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 456 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
14 | 老颜集乡特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 老颜集乡 |  | 3.95 |  |  |  | 3.95 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 183 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
15 | 王庄寨镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 王庄寨镇 |  | 44.49 |  |  |  | 44.49 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 1713 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
16 | 孙六镇特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 孙六镇 |  | 20.98 |  |  |  | 20.98 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 720 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
17 | 伯党乡特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 伯党乡 |  | 3.93 |  |  |  | 3.93 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 132 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
18 | 胡集乡特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 胡集乡 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 198 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
19 | 南华办特色种植补助 | 为特色种植贫困户发补助助增收 | 每亩500元 | 南华街道办事处 |  | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 农业农村局 | 激发贫困农户进行特色农产品种植，实现增收 | 108 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
（二）2020年民权县贫困户特色养殖补助项目 |  | 各乡镇 |  | 各乡镇 | 各村 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 畜牧局
1 | 街道办事处畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 绿洲南华办 |  | 7.8 |  |  |  | 7.8 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 234 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
2 | 花园乡畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 花园乡 |  | 9.1 |  |  |  | 9.1 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 273 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
3 | 龙塘镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 龙塘镇 |  | 23.7 |  |  |  | 23.7 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 711 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
4 | 白云寺镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 白云寺镇 |  | 8 |  |  |  | 8 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 240 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
5 | 双塔镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 双塔镇 |  | 21.8 |  |  |  | 21.8 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 654 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
6 | 人和镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 人和镇 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 288 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
7 | 野岗镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 野岗镇 |  | 8.7 |  |  |  | 8.7 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 261 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
8 | 程庄镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 程庄镇 |  | 13.2 |  |  |  | 13.2 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 396 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
9 | 王桥镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 王桥镇 |  | 9.1 |  |  |  | 9.1 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 272 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
10 | 北关镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 北关镇 |  | 19 |  |  |  | 19 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 570 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
11 | 庄子镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 庄子镇 |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 219 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
12 | 褚庙乡畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 褚庙乡 |  | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 168 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
13 | 林七乡畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 林七乡 |  | 10.1 |  |  |  | 10.1 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 303 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
14 | 老颜集乡畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 老颜集乡 |  | 20.8 |  |  |  | 20.8 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 623 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
15 | 王庄寨镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 王庄寨镇 |  | 7.4 |  |  |  | 7.4 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 222 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
16 | 孙六镇畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 孙六镇 |  | 10.8 |  |  |  | 10.8 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 324 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
17 | 伯党乡畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 伯党乡 |  | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 115 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
18 | 胡集乡畜牧养殖补助 | 为畜牧养殖贫困户发补助助增收 | 1000元 | 胡集乡 |  | 10 |  |  |  | 10 | 畜牧局 | 激发贫困农户进行畜牧养殖，实现增收 | 300 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30
（三）2020年民权县资产收益扶贫项目 |  |  |  | 各乡镇 | 各村 | 6247 | 6247 | 0 | 0 | 0
1 | 2020年庄子镇李胡同村堤北饲料加工项目 | 新建一条年产12万吨的“双420”智能饲料生产线2条和高档膨化饲料线1条 | 500 | 庄子镇 | 李胡同 | 500 | 500 |  |  |  | 农业农村局 | 惠及李胡同、流通等7个村贫困户500户，固定收益7-10%，贫困户均增收不低于1000元。 | 500 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
2 | 2020年人和镇双飞农业科技有限公司葡萄观赏产业园项目 | 建设遮雨棚、滴灌设施、4×8横担钢管、葡萄苗木(甜蜜蓝宝石等）、水泥立柱等设施 | 200 | 人和镇 | 西屯村 | 200 | 200 |  |  |  | 农业农村局 | 带动管寨等村贫困户400户，贫困户可实现户均年受益财政资金的7-10%。 | 400 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
3 | 2020年程庄镇帝森酒业葡萄种植及深加工产业项目 | 扶持664户贫困户融资河南省蒂森酒业有限公司，保本保底年分红不低于10%。 | 332 | 程庄镇 | 林场 | 332 | 332 |  |  |  | 农业农村局 | 扶持程庄镇南胡庄、王庄等10个村664户贫困户。帝森酒业每年支付融资资金的10%作为贫困户固定收益，带动贫困户增收500元以上。 | 664 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
4 | 2020年程庄镇焦堂景旭粉条加工扩建项目 | 扶持592户贫困户融资程庄镇焦堂粉条加工厂项目。 | 268.5 | 程庄镇 | 焦堂村 | 268.5 | 268.5 |  |  |  | 农业农村局 | 粉条加工厂每年支付融资资金的10%作为贫困户固定收益，带动贫困户增收500元以上。 | 600 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
5 | 2020年双塔镇中沃门业项目 | 融资中沃门业，支持企业经营，收益带贫 | 385 | 双塔镇 |  | 385 | 385 |  |  |  | 农业农村局 | 企业每年按投资额的7-10%给贫困户作为固定收益，贫困户年增收不低于700-1000元/户。 | 1155 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
6 | 2020年融资天明葡萄酒有限公司葡萄标准示范园项目 | 建设1000亩葡萄种植示范园架杆、滴管设备、新打机井等项目。 | 1000 | 人和镇、野岗镇 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 农业农村局 | 带动人和镇530户、野岗镇470户贫困户，贫困户可实现户均受益700-1000元。 | 2985 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
7 | 2020年白云寺镇小香葱种植项目 | 建成标准化小香葱生产基地10000亩 | 200 | 白云寺镇 | 李岗、任岗、白东、白南、码头、范寨、吴东、吴西、俭厂 | 200 | 200 |  |  |  | 白云寺镇 | 带动该镇贫困户200户，融资金额7-10%作为贫困户固定收益，贫困户可实现户均受益700-1000元。 | 3000 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
8 | 2020年民权县正大养猪产业扶贫项目 | 建设生猪猪舍14000平方米，废弃物处理设施13000平方米，自动化饲喂设备、防疫设施、环控设备等。 | 3000 | 程庄镇、胡集、王桥镇 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 畜牧局、胡集乡政府 | 扶持贫困户3000户融资正大集团，固定收益7-10%，年户均分红700-1000元。 | 8956 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
9 | 2020年王庄寨镇鼎泰奶牛产业扶贫项目 | 标准化挤奶厅1栋，挤奶机1套，粪污处理设备1套，厂区道路500米 | 361.5 | 王庄寨镇 |  | 361.5 | 361.5 |  |  |  | 畜牧局 | 372户贫困户年固定收益7-10%，同时安排贫困劳动力就业，增加收入。 | 1116 | 不需招标 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 2020-04-10
（四）2020年民权县扶贫小额贷款贴息项目 |  | 带动全县1811户贫困户申请小额贷款8846万元 |  | 各乡镇 |  | 900 |  | 900 |  |  | 金融办 | 带动贫困户5980户安排财政贴息资金900万元。 | 5980 | 不需招标 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-12-30
（五）产业扶贫冷库项目 | [5 empty] | 1494.6 | 0 | 1494.6 | 0 | 0
1 | 2020年民权县林七乡司庄、何庄村保鲜库项目 | 新建500吨保鲜库2座 | 235.94 | 林七乡 | 司庄、何庄 | 240 |  | 240 |  |  | 林七乡政府 | 将带动林七乡境内270户贫困户种植，每年冷储各类农产品200吨，惠及贫困户340户 | 810 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
2 | 2020年民权县花园乡魏庄村保鲜库项目 | 新建500吨保鲜库一座 | 114.95 | 花园乡 | 魏庄 | 117.9 |  | 117.9 |  |  | 花园乡政府 | 将带动魏庄村贫困户种植，每年冷储各类农产品100吨，惠及贫困户130户 | 390 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
3 | 2020年民权县北关镇堤角村保鲜库项目 | 新建500吨保鲜库一座 | 117.9 | 北关镇 | 堤角村 | 117.9 |  | 117.9 |  |  | 北关镇政府 | 带动堤角村山药、大蒜等经济作物种植，每年冷储各类农产品500吨，惠及贫困人口403人，每户增收1000元。 | 403 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
4 | 2020年民权县庄子镇张楼村、李胡同村冷库建设项目 | 在张楼村、李胡同村，新建500吨保鲜库、冷冻库各一座 | 270 | 庄子镇 | 张楼村 李胡同村 | 239.2 |  | 239.2 |  |  | 庄子镇政府 | 通过项目的实施将带李楼、流通、张楼、张化庄、王西蔬菜等种植，每年冷储各类农产品200吨 | 810 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
5 | 2020年民权县龙塘镇石槽村保鲜冷库项目 | 新建农产品保鲜冷库500吨一座 | 114.95 | 龙塘镇 | 石槽村 | 117.9 |  | 117.9 |  |  | 龙塘镇政府 | 带动石槽、安元村大蒜、辣椒等经济作物种植，每年冷储600吨， | 805 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
6 | 2020年民权县褚庙乡新建500吨冷库项目 | 新建1座500吨冷库 | 121.7 | 褚庙乡 | 利合村 | 121.7 |  | 121.7 |  |  | 褚庙乡政府 | 新建冷库归村集体经济，按照500吨冷库建设，每年分红资金不低于投资的10%. | 806 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
7 | 2020年民权县野岗镇平岗村冷库改造项目 | 新建速冻库36平方米，购买安装制冷机组、制冷回路铜管、铝排蒸发器等 | 40 | 野岗镇 | 平岗村 | 40.5 |  | 40.5 |  |  | 野岗镇政府 | 1、带动贫困人口在冷库务工，贫困户每户分红不少于500元。 | 81 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
8 | 2020年民权县老颜集乡秦老家村、董西村保鲜冷库项目 | 在老颜集乡陈庄村、董西村、二个村各建500吨保鲜冷库一痤。 | 229.9 | 老颜集乡 | 陈庄村 董楼村 | 235.8 |  | 235.8 |  |  | 老颜集乡政府 | 项目实施将带动老颜集乡贫困人口1100人，每户增收入1600元， | 781 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
9 | 2020年民权县王庄寨镇郝庄村冷库建设产业项目 | 投资500吨冷库建设（连体冷库，冷冻库200吨，保鲜库300吨）。 | 145.71 | 王庄寨 | 郝庄村 | 145.8 |  | 145.8 |  |  | 王庄寨镇政府 | 为当地3000亩香菜种植项目暂存，运输加冰降温保鲜，保障香菜种植项目发展产业。 | 595 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
10 | 2020年民权县王桥镇冷库建设项目 | 新建500吨保鲜冷藏库1座。 | 117.9 | 王桥镇 | 南张楼村 | 117.9 |  | 117.9 |  |  | 王桥镇政府 | 财政投资117.9万元，融资到韦博种植合作社，每年回报不低于10%。 | 388 | 2020.4.8 | 2020.4.16 | 2020.5.30 | 2020.6.10
11
（六）2020年民权县“雨露计划”技能培训项目 |  | 扶贫雨露计划培训2250人 |  | 各乡镇 |  | 295 |  | 295 |  |  | 扶贫办
1 | 职业教育补助 | 补助1300人 | 195 | 各乡镇 |  | 195 |  | 195 |  |  | 扶贫办 | 实施职业教育补贴1300人， | 3100 | 无需招标 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-12-06
2 | 短期技能培训 | 培训贫困农户500人 | 100 | 各乡镇 |  | 100 |  | 100 |  |  | 扶贫办 | 短期技能培训500人 | 500 | 无需招标 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-12-06
（七）2020年民权县温棚蔬菜产业扶贫项目 |  |  |  | 各乡镇 |  | 3319 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 农业农村局
1 | 2020年绿洲办温棚蔬菜种植项目 | 新建90座温室大棚，每座投资15万元 | 1400 | 绿洲办 |  | 1400 | 1400 |  |  |  | 绿洲办 | 带动绿洲、花园、伯党乡贫困户1400户，贫困户每户每年平均增收不低于1000元。 | 4186 | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.5、30 | 2020.6.6
2 | 2020年林七乡温棚辣椒种植项目 | 建设辣椒温室大棚32个，每个大拱棚1155平米 | 500 | 林七乡 |  | 500 | 500 |  |  |  | 林七乡政府 | 带动贫困户1212户，贫困户每户每年平均增收不低于400元。 | 3636 | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.5、30 | 2020.6.6
3 | 2021年民权县林七乡露地辣椒种植产业项目 | 扶持240户贫困户融资林七种植合作社，发展辣椒种植6000亩 | 120 | 林七乡 |  | 120 | 120 |  |  |  | 林七乡政府 | 带动贫困户120户，户年分红500元。5年还本。 | 795 | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.5、30 | 2020.6.6
4 | 2020年老颜集乡温棚蔬菜种植项目 | 建设蔬菜小拱棚400亩， | 375 | 老颜集乡 |  | 375 | 375 |  |  |  | 老颜集乡政府 | 带动全乡375个贫困户中有发展蔬菜种植意愿的贫困户，每户年增收3000元以上。 | 1125 | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.5、30 | 2020.6.6
5 | 2020年双塔镇日光大棚种植项目 | 连体日光大棚20座、自动化喷灌设备1套 | 894 | 双塔镇 |  | 894 | 894 |  |  |  | 双塔镇政府 | 带动全镇894户贫困户，通过该项目的实施，贫困户每年可实现增收1000元以上， | 2682 | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.5、30 | 2020.6.6
6 | 2020年花园乡朱庄村温棚维修项目 | 维修改造日光温棚75座 | 30万元 | 花园乡 | 朱庄村 | 30 | 30 |  |  |  | 花园乡政府 | 带动朱庄村157户贫困户发展温棚蔬菜种植，年户均增收1000元以上。 | 471 | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.5、30 | 2020.6.6
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 农业农村局 |  |  | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.4、30 | 2020.5.6
（八 ）扶贫加工厂房项目 | [5 empty] | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 0
1 | 续建野岗镇孟庄村2019扶贫加工厂房项目 | 续建2019年该村扶贫就业点1000平方米 | 49.6万元 | 野岗镇 | 孟庄村 | 49.6 |  | 49.6 |  |  | 野岗镇 | 建加工厂房1000㎡，增加贫困村集体经济收入2万元以上，带动贫困人口就业60人。 | 305 | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.5、30 | 2020.6.6
2 | 王桥镇五里河村麻花加工厂房项目 | 建设砖混500平方米就业点1座 | 50万元 | 王桥镇 | 五里河村 | 50 |  | 50 |  |  | 王桥镇 | 年增加村集体收入2万元，带动贫困人口255人 | 255 | 2020.4、2 | 2020.4、10 | 2020.5、30 | 2020.6.6
（九）新冠疫情就业补助项目 |  | 贫困人口外出务工发放补贴，每人补贴1000元 |  |  |  | 950 |  |  |  | 950 | 人社局 | 为全县9500个有转移就业人员的贫困户发放补助，务工收入0.8-2万元的，每户补贴600元，务工收入2万元以上的，每户补贴1000元 | 9500 | 不需招标 | 2020.3.10 | 2020.6.30 | 2020.6.30
三、公共服务（社会发展、公益事业） | [5 empty] | 4124.77 | 0 | 0 | 2470 | 1654.77
（一）民权县2020年贫困农村排水管道项目 |  | 建设贫困村排水管道项目10处 |  |  |  | 2470 |  |  | 2470
1 | 2020年程庄镇楚庄村排水管道项目 | 贫困村排水管道4200米及附属设施 | 312 | 程庄镇 |  | 312 |  |  | 312 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 1450 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
2 | 2020年白云寺镇湾子村排水管道项目 | 贫困村排水管道3800米及附属设施 | 344 | 白云寺镇 |  | 344 |  |  | 344 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 1423 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
3 | 2020年褚庙乡褚北村排水管道项目 | 贫困村排水管道3900米及附属设施 | 366 | 褚庙乡 |  | 366 |  |  | 366 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 1200 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
4 | 2020年龙塘镇龙东村排水管道项目 | 贫困村排水管道2000米及附属设施 | 233 | 龙塘镇 |  | 233 |  |  | 233 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 395 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
5 | 2020年北关镇刘楼村排水管道项目 | 贫困村排水管道2700米及附属设施 | 119 | 北关镇 |  | 119 |  |  | 119 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 1420 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
6 | 2020年北关镇任庄村排水管道项目 | 贫困村排水管道7200米及附属设施 | 287 | 北关镇 |  | 287 |  |  | 287 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 1528 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
7 | 2020年绿洲办亓堂村排水管道项目 | 贫困村排水管道1400米及附属设施 | 39 | 绿洲办 |  | 39 |  |  | 39 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 1000 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
8 | 2020年野岗镇常马口村排水管道项目 | 贫困村排水管道2300米及附属设施 | 290 | 野岗镇 |  | 290 |  |  | 290 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 1300 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
9 | 2020年人和镇樊寨村排水管道项目 | 贫困村排水管道3200米及附属设施 | 359 | 人和镇 |  | 359 |  |  | 359 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 674 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
10 | 2020年庄子镇李胡通村排水管道项目 | 贫困村排水管道1500米及附属设施 | 121 | 庄子镇 |  | 121 |  |  | 121 |  | 住建局 | 有效治理水无法排出问题，改善人居环境 | 650 | 2020.1.10 | 2020、1.20 | 2020、4.30 | 2020、5.5
（二）2020年农村人居环境垃圾集中清运补助 |  | 19个乡镇农村垃圾集中清运补助 |  |  |  | 1654.77 | 0 | 0 | 0 | 1654.77
1 | 绿洲办事处农村人居环垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 56.176 | 绿洲办 | 各村 | 56.18 |  |  |  | 56.18 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 1568 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
2 | 南化办事处农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 19.78 | 南华办 | 各村 | 19.78 |  |  |  | 19.78 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 556 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
3 | 花园乡农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 52.828 | 花园乡 | 各村 | 52.828 |  |  |  | 52.828 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 2874 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
4 | 龙塘镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 120.438 | 龙塘镇 | 各村 | 120.438 |  |  |  | 120.438 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 6716 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
5 | 白云寺镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 142.656 | 白云寺镇 | 各村 | 142.656 |  |  |  | 142.656 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 4057 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
6 | 双塔镇农村人居环境垃圾集中清运 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 73.852 | 双塔镇 | 各村 | 73.852 |  |  |  | 73.852 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 4487 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
7 | 人和镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 106.864 | 人和镇 | 各村 | 106.864 |  |  |  | 106.864 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 6140 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
8 | 野岗镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 102.222 | 野岗镇 | 各村 | 102.222 |  |  |  | 102.222 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 4917 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
9 | 程庄镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 195.222 | 程庄镇 | 各村 | 195.222 |  |  |  | 195.222 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 8840 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
10 | 王桥镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 123.876 | 王桥镇 | 各村 | 123.876 |  |  |  | 123.876 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 5593 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
11 | 北关镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 136.182 | 北关镇 | 各村 | 136.182 |  |  |  | 136.182 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 5008 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
12 | 褚庙乡农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 74.62 | 褚庙乡 | 各村 | 74.62 |  |  |  | 74.62 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 3231 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
13 | 庄子镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 69.858 | 庄子镇 | 各村 | 69.858 |  |  |  | 69.858 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 3452 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
14 | 林七乡农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 76.188 | 林七乡 | 各村 | 76.188 |  |  |  | 76.188 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 4334 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
15 | 老颜集乡农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 77.424 | 老颜集乡 | 各村 | 77.424 |  |  |  | 77.424 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 5196 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
16 | 王庄寨镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 64.982 | 王庄寨镇 | 各村 | 64.982 |  |  |  | 64.982 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 3867 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
17 | 孙六镇农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 77.406 | 孙六镇 | 各村 | 77.406 |  |  |  | 77.406 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 4135 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
18 | 伯党乡农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 44.192 | 伯党乡 | 各村 | 44.192 |  |  |  | 44.192 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 723 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
19 | 胡集乡农村人居环境垃圾集中清运补助 | 辖区内农村垃圾集中清运费用补助 | 40 | 胡集乡 | 各村 | 40 |  |  |  | 40 | 农业农村局 | 保持环境整洁，同时增加贫困户收入 | 2067 | 不需招标 | 2020、1.1 | 2020、12.1 | 2020、12.5
四、其他项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0