### 商丘市民权县民政局

### 2021年度彩票公益金使用情况公告

民权县民政局遵循“扶老、助残、救孤、济困”的福彩公益金使用宗旨和彩票公益金使用有关规定，收到中央、省、市资金共计563.3万元，分别用于支持养老服务设施建设、特困供养机构设施设备购置补助、城镇社区养老服务体系建设发展补助、残疾人康复事业发展和儿童福利类。根据《彩票管理条例》、《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，补助资金及项目额度公开如下：

一、老年人福利类项目资金485万元。

1、各乡镇敬老院建设和完善设施设备资金226.5万元。其中用于各乡镇敬老院基础设施提升和设备配备55.96万元、各乡镇敬老院消防安全标准化改造100万元。改造提升了敬老院居住环境、建筑设施、消防等设施设备，提升乡镇敬老院消防安全，明显提升了我县敬老院院民的生活质量。

执行情况：消防标准化改造正在招标，现在竞争性谈判已结束，正在公开公告。剩余70.54万元，因疫情原因，项目正在进行，资金在项目完成后拨付。

项目联系人：郭天	 联系方式：0370-2060033

- 城镇社区养老服务资金258.5万元 。其中用于民政事业园工程建设（中心敬老院、老年大学）117.5万元，城镇社区养老服务奖补资金12万元用于绿洲、南华日间照料中心建设养老机构基础设施、设备购置等提升改造、购置，为居家老人提供全方位的服务，提升康养结合型养老机构水平，不断提高老年人的生活质量；适老化改造项目129万元，已完成统计困难老年人家庭需改造的设备物资情况，正在请财政部门进行预算资金评审。

执行情况：其中适老化改造项目正在实施，其余项目已完成。

项目联系人：王庆云	联系方式：0370-2060033

二、儿童福利类项目资金35.3万元。

- 儿童福利购买留守儿童和困境儿童关爱服务10万。主要用于19个乡镇留守儿童和困境儿童关爱服务。通过项目开展，提高留守儿童的健康成长和接受教育水平，加强儿童福利服务体系建设。

执行情况：已完成。

- 孤儿助学项目资金25.3万元。资助孤儿接受高等教育，为他们提供完成大学学业的机会。

执行情况：已完成。

项目联系人：岳臣 	联系方式：0370-6015362

三、社会公益类项目资金43万元。

1、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置和购买服务23万元。主要用于绿洲、南华街道办事处残疾人康复中心设备购置。使残疾人服务质量得到了提升，改造康复中心居住环境，丰富了残疾人群的精神文化生活。

执行情况：已完成。

项目联系人：王硕田 	联系方式：0370-2061789

- 社会工作和志愿服务项目资金20万元。主要用于建设乡镇社工站设施设备配置。

执行情况：目前设施设备已配齐，准备拨付资金。

项目联系人：杨成立 	   联系方式：0370-2061789

附：绩效自评表

民权县民政局

2022年6月15日

| 中央对地方专项转移支付绩效自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 主管部门 | 民权县民政局 |
| 实施单位 | 民权县民政局 | 资金使用单位 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|  | 年度资金总额 | 126.7 | 126.7 | 100.0% |
|  | 其中：中央财政资金 | 126.7 | 126.7 | 100.0% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 老年人福利类： 1.支持城区养老服务机构新建、改扩建和设施设备配置。 2.特困人员供养服务设施改造提升。支持特困人员供养服务设施的新建、改扩建和设施设备配置。强化照护能力和集中供养能力。 3.推动各地进一步加强社区养老服务设施建设，加大供给力度，有效缓解社区养老服务场地和设施严重不足的问题。 儿童福利类： 4.资助考上普通全日制本科、专科学校等的孤儿完成学业。 | 老年人福利类： 1.对城区特困供养机构进行了支持，购置设施设备、新建，改建护理型床位； 2新增养老床位，使城乡养老服务设施和社区居家养老服务覆盖率进一步提高，社区为依托、机构为补充的养老服务体系建设不断完善。 儿童福利类： 3.为我县孤儿大学生的生活学习提供了更好保障。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区养老服务设施覆盖率占比 | ≧70% | 100% |  |
|  |  |  | 特困养老机构护理型床位占比 | ≧55% | 100% |  |
|  |  |  | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例 | ≧100% | 100% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 特困供养对象及其家人政策知晓率 | ≥80% | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 县级中心敬老院康复辅助设施完善程度 | 不断提高 | 不断提高 |  |
|  |  |  | 县级中心敬老院照护、护理能力 | 不断提高 | 不断提高 |  |
|  |  |  | 居家社区和特困供养机构设施设备条件 | 持续完善 | 持续完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养服务对象满意度 | ≧85% | 100% |  |

| 中央对地方专项转移支付绩效自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 主管部门 | 民权县民政局 |
| 实施单位 | 民权县民政局 | 资金使用单位 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|  | 年度资金总额 | 211 | 211 | 100.0% |
|  | 其中：中央财政资金 | 126.7 | 126.7 | 100.0% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 1.通过实施特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造进行补助，力争特困供养机构护理型床位及康复设备达到比例和要求。 2.通过对养老机构消防设施及工作基础较好的给予引导补助，帮助试点的养老机构安全设施达标提升消防服务实现达标。 3.对2020年通过验收的规范化社区给予奖补，用于购置社区养老设施设备，提高社区综合服务能力。 4.支持购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务，不断完善儿童福利服务体系。 | 1.通过实施特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造进行补助，力争特困供养机构护理型床位及康复设备达到比例和要求。 2.通过对养老机构消防设施及工作基础较好的给予引导补助，帮助试点的养老机构安全设施达标提升消防服务实现达标。 3.对2020年通过验收的规范化社区给予奖补，用于购置社区养老设施设备，提高社区综合服务能力。 4.支持购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务，不断完善儿童福利服务体系。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 特困供养机构护理型床位比例 | ≥40% | 100% |  |
|  |  |  | 养老机构消防安全标准化管理标杆建设试点数量 | 1个 | 0 | 因疫情原因实施缓慢，现已公开招标，正在公示。 |
|  |  |  | 奖补规范化社区数量 | 4个 | 100% |  |
|  |  |  | 补助购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目数量 | 1个 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 护理型床位配备验收合格率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 养老机构消防设施符合国家标准 | 符合要求 | 100% |  |
|  |  |  | 奖补项目达标 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 农村留守儿童和困境儿童纳入监测范围率 | ≥83% | 100% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 特困供养机构康复护理水平提升程度 | 有效提高 | 持续提高 |  |
|  |  |  | 养老机构消防安全标准化管理水平提升程度 | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧85% | 100% |  |

| 2021年项目支出绩效目标表 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 转移支付（项目）名称 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 主管部门 | 民权县民政局 |
| 实施单位 | 民权县民政局 | 资金使用单位 |  |
| 转移支付（项目）名称 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | 资金情况 （万元） |  |
|  | 年度资金总额 | 225.6 | 211 | 100.0% |  | 年度资金总额 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 1.通过实施特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造进行补助，力争特困供养机构护理型床位及康复设备达到比例和要求。 2.对2020年通过验收的规范化社区给予奖补，用于购置社区养老设施设备，提高社区综合服务能力。 3.支持购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务，不断完善儿童福利服务体系。 | 1.通过实施特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造进行补助，力争特困供养机构护理型床位及康复设备达到比例和要求，已对困难老人家庭进行摸查，排查出430个困难老人家庭，下步开始实施改造。 2.对2020年通过验收的规范化社区给予奖补，用于购置社区养老设施设备，提高社区综合服务能力。 3.支持购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务，不断完善儿童福利服务体系。已完成购买服务。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 养老服务设施建设和维修改造项目数量 | ≥3个 | 100% |  |
|  |  |  | 特殊困难老年人居家适老化改造数量 | ≥430个 | 0 | 因疫情原因，实施推迟，现在正在评审，走招标程序。 |
|  |  |  | 养老职业技能大赛参赛人数 | ≥126个 | 0 | 因疫情原因，培训推迟，疫情过后开始培训。 |
|  |  |  | 精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构的设施建设、维修改造、政府购买服务项目数量 | ≥1个 | 100% |  |
|  |  |  | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 | ≥26个 | 100% |  |
|  |  |  | 社会工作和志愿者服务支持项目数量 | ≥10个 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 完工养老服务设施验收合格率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 孤儿助学工程发放率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 社会工作和志愿者服务支持项目数量 | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | 不超过定额标准 | 100% |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 残疾群众服务能力水平 | 逐步提高 | 100% |  |
|  |  |  | 孤儿大学生助学提升情况 | 稳步提升 | 100% |  |
|  |  |  | 提高残疾孤儿救治和康复水平 | 效果明显 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会工作和志愿者服务项目受助对象抽样调查 | 85% | 100% |  |