## 各县表
民权县2023年第一季度巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设情况
项目类别 | 项目名称 | 项目个数（个） | 项目财政预算投资额（万元） | 已对接财政资金（万元） | 其中：财政衔接推进乡村振兴资金安排 | 招投标状态 |  |  | 项目施工状态 |  |  |  | 项目责任单位 | 项目责任人 | 项目预计完工时间 | 已拨付财政资金（万元） | 其中：拨付的财政衔接推进乡村振兴资金（万元）
[6 empty] | 未招标（1/0） | 正在招标（1/0） | 已完成招标（1/0） | 未开工（1/0） | 已开工（1/0） | 已竣工（1/0） | 已决算（1/0） |  |  |  |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
合计 |  | 15 | 9134.71 | 8423 | 8312 | 0 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 |  |  |  | 2855.625 | 2855.625 | 2855.625 | 0 | 0 | 0
1 | 2023年民权县种植奖补项目 | 1 | 320 | 320 | 320 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 农业农村局 | 张友永 | 2023.09.30 |  | 0
2 | 2023年花园乡马铃薯种植项目 | 1 | 100 | 100 | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 花园乡 | 张昌华 | 2023.09.30 |  | 0
3 | 2023年民权县养殖奖补项目 | 1 | 260 | 260 | 260 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 畜牧发展服务中心 | 孙永杰 | 2023.09.30 |  | 0
4 | 2023年民权县粮改饲试点项目 | 1 | 200 | 200 | 200 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 畜牧发展服务中心 | 孙永杰 | 2023.09.30 |  | 0
5 | 2023年民权县渔业养殖基地发展项目 | 1 | 823 | 823 | 823 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 农业农村局 | 张友永 | 2023.09.30 |  | 0
6 | 续建2022年民权县彩票公益金红色水东示范区文旅项目 | 1 | 2060 | 2060 | 2060 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 花园乡 | 张昌华 | 2023.04.07 | 2060 | 2060 | 2060
7 | 2023年优质粮食基地农田水利配套项目 | 1 | 2312.93 | 1601.22 | 1601.22 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 水利局 | 李传忠 | 2023.09.30 |  | 0
8 | 2023年花园乡双井村马铃薯展销平台配套设施项目 | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 花园乡 | 张昌华 | 2023.09.30 |  | 0
9 | 2023年民权县金融扶贫小额信贷项目 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 金融办 | 魏文献 | 2023.12.01 | 379.63 | 379.63 | 379.63
10 | 民权县2023年公路管护公益性岗位项目 | 1 | 380.82 | 380.82 | 380.82 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 交通局 | 王向东 | 2023.12.01 | 95.205 | 95.205 | 95.205
11 | 民权县2023年农村水利管护公益岗位项目 | 1 | 126.96 | 126.96 | 126.96 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 水利局 | 李传忠 | 2023.12.01 | 31.74 | 31.74 | 31.74
12 | 民权县2023年外出务工交通费补助项目 | 1 | 680 | 680 | 680 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 人社局 | 司永福 | 2023.09.30 |  | 0
13 | 2023年民权县“雨露计划”职业教育补贴项目 | 1 | 510 | 510 | 510 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 乡村振兴局 | 陈松林 | 2023.12.01 | 263.1 | 263.1 | 263.1
14 | 2023年民权县“雨露计划”短期技能培训补助项目 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 乡村振兴局 | 陈松林 | 2023.12.01 | 25.95 | 25.95 | 25.95
15 | 2023年胡集乡凡楼—马庄村基础设施新建（少数民族发展专项） | 1 | 111 | 111 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 胡集乡 | 王 魁 | 2023.09.30 |  | 0