民权县《政府工作报告》重点工作任务动态工作台账

截至时间：2023年12月8日

| 一、2023年经济社会发展主要预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 | 完成动态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提前完成 |  | 按时完成 | 持续推进 |  | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 1 | 生产总值增长8%左右。 | 王景义 | 县发展改革委 | 各乡镇人民政府、各街道办事处 | 以县统计局年底数据为准。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 规模以上工业增加值增长8.5%以上。 | 韩德勇 | 县工信和科技局 | 高新区管委会、各乡镇人民政府、各街道办事处 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | 固定资产投资增长12%。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县工信和科技局、县财政局、县自然资源局、市生态环境局民权分局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县卫健委、县文广旅游局、县教体局、县城管局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 以县统计局年底数据为准。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 社会消费品零售总额增长8.5%。 | 马德伟 | 县商务局 | 各乡镇人民政府、各街道办事处 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 一般公共预算收入增长7%以上。 | 王景义 | 县财政局 | 县税务局和各乡镇人民政府、各街道办事处 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 6 | 全体居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县乡村振兴局、县农业农村局、县人社局、县财政局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 全乡人均纯收入15462元，较上年增长6.18%。加强农业发展、助企纾困政策力度和各项保障民生政策落实，促进人均可支配收入与经济增长协调同步。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 | 完成动态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提前完成 |  | 按时完成 | 持续推进 |  | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 7 | 居民消费价格涨幅控制在3%左右。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县市场监管局和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 我乡居民消费价格指数平稳有序，在合理区间运行。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 8 | 万元生产总值能耗与“十四五”控制目标统筹衔接。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县工信和科技局、市生态环境局民权分局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 2023年控制目标8.0%以下，年度数据暂无统计。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 二、争晋创目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 城乡联动一体开展全国文明城、国家卫生县创建，建立常态化、长效化、规范化农村人居环境整治工作机制，建设宜居宜业和美乡村。 | 毕道喜 李卫政 | 县文明办 县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 花园乡以“五星”支部创建为目标，以人居环境整治工作为契机，聚焦“生态宜居星”创建，狠抓工作落实，推进村容村貌持续增“新”，全面推进人居环境整治工作。一是发挥群众主体优势：充分发挥群众的积极性，让群众成为监督员、解决员，依靠群众主观能动性，培养群众健康卫生习惯，鼓励房前屋后就地取材、变废为宝，打造“美丽庭院”，切实解决“点”脏乱问题，带动村内干净、整洁、有序。二是完善管理机制。为加强公益性岗位管理，我乡采取“村聘乡管”运行模式，即各村委聘用公益性岗位，乡政府统一管理，统一调配。并按照各村实际情况划分若干网格，网格员由熟悉村情村况的村组组长、公益性岗位担任，实行定人员、定岗位、定职责、定区域的“四定”管理责任制，确保农村人居环境整治工作健康有序常态化开展。三是开展集中攻坚活动：在辖区内开展农村人居环境整治“攻坚活动”，摸排环境薄弱村，制定整改方案，以“点”攻坚，以“线”推动，以“面”提升，形成以点带面的村庄环境提升。并把环境整治工作纳入日常考核，通过现场观摩评比等方式，检查人居环境并及时反馈整改问题，实现人居环境长治化。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 10 | 深入践行习近平法治思想，持续落实法治政府建设实施纲要，争创“全国法治政府建设示范县”。 | 贾 涛 | 县司法局 | 县政府各部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是强化法律法规宣传。乡党委政府利用悬挂宣传条幅、广播、微信群、公众号等方式进行党的政策和法律法规的宣传。在深入宣传学习党的二十大精神的同时，还组织人员深入村组，广泛宣传《婚姻法》《信访条例》《土地法》《食品安全法》等与经济发展和群众生活关系密切的法律法规，增强了群众的法治观念。在全乡形成了依法办事、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。 二是提升依法行政能力。坚持推行领导干部每周法律知识学习、机关干部会前学法、干部任前法律知识考试制度，年初制定领导干部学法计划，以集中学和自学相结合的方式，开展法律法规的学习，并邀请法律工作者为乡村干部上法治课不断提高乡村干部依法行政能力。三是多部门联动促推进。建立健全普法责任清单，明确乡司法所、派出所、综合执法大队等单位责任分工，加强部门联动配合，形成多级联动、纵横协调、共同参与、整体推动的工作体系。同时围绕经济运行、项目建设、营商环境等重点工作，将普法宣传融入依法行政和日常服务管理全过程。四是建立健全信访制度。建立健全矛盾纠纷排查、领导班子接访等工作制度，吸纳法律工作者、法律顾问、专职调解员等专业人员参与信访工作，促进信访与法治深度融合，引导群众树立办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好法治思维。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 11 | 加强食品药品安全监管，助力商丘创建“国家食品安全示范城市”。 | 于 茜 | 县市场监管局 | 县食安委各成员单位和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一、加大宣传力度广泛利用广播、宣传栏、横幅、宣传标语等形式，向广大群众宣传食品药品安全的相关法律、法规，普及食品药品安全基本知识，增强消费者的自我保护意识和能力；二、排除隐患，加强农村食品安全监管工作。持续开展了全覆盖的主体大普查工作，共计普查食品药品经营户103户，建立起了乡镇食品药品安全风险清单和经营户档案，为下一步的有效监管打下了坚实基础。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 12 | 推进农产品质量安全追溯体系建设，争创“国家级农产品质量安全县”。 | 李卫政 韩德勇 | 县农业农村局 | 县市场监管局、县粮食收储中心等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是加强农产品生产主体常态化监管，指导生产主体完善农时记录。二是严格执法检查。开展联合执法检查，打击违法经营行为，对违规销售禁用农资产品的，立即取缔经营资格。三是加大惩戒措施。依法落实农产品生产主体责任，推进全乡农资、农产品生产经营主体诚信体系建设。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 | 完成动态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提前完成 |  | 按时完成 | 持续推进 |  | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 13 | 扎实开展双拥工作，巩固和发展军政军民团结，打造“枫桥杯”式退役军人服务站，支持建设民权退役军人直播中心，争创“全国双拥模范县”。 | 李国栋 | 县退役军人事务局 | 县人武部等有关单位和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是加强体系建设，夯实双拥工作基础。不断加强对乡村两级退役军人服务站的标准化、规范化建设，对相关办公场所、设施设备、工作制度等进行全方位更新升级，确保创建工作阵地、人员、设备、制度“四到位”。目前，花园乡已成功完成乡村退役军人服务站体系建设，进一步夯实了双拥工作基础。 二是深入走访慰问，提升双拥工作质量。始终秉持以人为本的原则，着力提升优抚服务水平，面临政策落实中的重点、难点，迎难而上，深入分析研究解决，切实维护广大退役军人及优抚对象合法权益；及时为立功受奖家庭送上喜报及慰问金，结合重要时间节点开展走访慰问活动，对贫困退役军人实现一对一帮扶。截至目前，已为辖区内354名退役军人及优抚对象统一登记办理优待证，为356户军人家庭挂上“光荣之家”光荣牌,慰问退役军人、现役军人家属36余人次。 三是大力弘扬宣传，营造浓厚双拥氛围。采用召开村民会议、悬挂标语横幅、发放宣传单等方式宣传《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国兵役法》等一系列法律法规及优抚安置的政策标准；抓住有利时机扎实开展新兵入伍欢送、退役军人光荣返乡迎接等多种双拥系列活动；设置双拥宣传牌，利用LED显示屏滚动播放宣传标语，在公共服务窗口开设“军人军属、优待证持有者优待优先”绿色通道，营造浓厚“双拥”氛围，为创建民权县双拥模范县贡献花园力量。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 14 | 实施物流产业提质发展行动，支持发展零担物流，降低中小企业运输成本，争创国家物流枢纽经济示范区。 | 马德伟 | 县商务局 | 县发展改革委、县物流产业发展促进中心等有关部门 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 15 | 争创“省级生态县”，启动“国家生态文明建设示范县”创建。 | 李天桩 | 市生态环境局民权分局 | 县林业发展服务中心等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是聚焦生活方式转变，积极构建绿色低碳社会。引导辖区企业主动履行社会责任，加快构建绿色供应链体系，积极推广绿色低碳生活方式。二持续加强生态文明宣传，常态化开展绿色低碳主题活动。花园乡不断强化规范河道管理秩序，保护河道生态环境，有计划、有步骤的实施河道环境综合整治工作。加强河道环境长效管理。加强河道巡查监测，一旦河道水域内发现污染物、水污染等突发事件，及时报告相关部门，快速处置。对河道内淤泥、杂草等定期清理，对水面漂浮物进行打捞，并及时清理清运河岸生活垃圾，制止污染物排放和侵占河道行为，实现河道水清通畅。 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 16 | 推动铝基新材产业高端化发展，加快宏星华铝业二期、众宏铝基新材等项目建设，争创“全省再生金属产业基地”，成立民权县再生金属行业商会。 | 张爱军 | 高新区管委会 | 县发展改革委、县工信和科技局、县招商服务中心等有关部门 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 三、2023年六个方面重点工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）拼抢发展确保全年红 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 17 | 要提振信心。保持稳经济一揽子政策和接续措施不断档，落实好省政府出台的大力提振市场信心、促进经济稳定向好90条、推动经济提质扩量等政策措施，力争新增市场主体1万户。 | 王景义 | 县政府办公室 | 县发展改革委、县市场监管局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 花园乡政府将配合相关部门推进惠民政策 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 18 | 依法保护民营企业家权益，对国家和省市县出台的各项惠企政策，不打折扣落实到位；对县政府作出的承诺坚决兑现到位，不开空头支票。激发全社会干事创业活力，让敢为、敢闯、敢干、敢首创成为时代风尚。 | 韩德勇 | 县工信和科技局 | 县发展改革委、县工商联、高新区管委会、县财政局、县税务局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 我乡依托“万人助万企”，积极开展惠企政策送上门精准服务，主动上门走访，点对点进行宣传，做到不遗漏辖区内任何一家企业。同时结合企业经营领域，实现一企一重点，通过向企业有侧重地宣讲与其相关政策，提升本次政策清单与乡域内各类企业的适配度，真正做到把贴心服务送到家，让企业发展心无旁骛谋发展。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 19 | 要狠抓项目。以开展“三个一批”活动为抓手，持续深化稳经济重要项目集中攻坚行动，实施好23个省重点、89个市重点、156个县重点项目。加快建设商丘风光火（储）一体化、整县屋顶分布式光伏试点县等重大能源项目。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县招商服务中心、各项目服务部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 20 | 继续开展好专班招商、驻地招商、亲情招商、产业链招商、以商招商、全员招商，新引进5000万元以上项目50个以上，实际利用省外资金增长率不低于10%。 | 马德伟 | 县招商服务中心 | 县直机关各单位和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 全乡招商形势十分喜人。现落地项目2个：一是盈炻空调华中（民权）生产基地项目，总投资8.1亿元，预计年可生产约200万台智能空调，实现年产值约30亿元，此项目从考察洽谈到协商落地仅43天。二是河南省云之彩包装有限公司，项目总投资1亿元，目前该厂已投入生产。在谈项目三个：1、衣之道高档服饰加工项目及无人机制造项目，总投资15亿元;2、众智能设备有限公司，项目计划总投资7350万元，需占地220亩；3、河南中润医疗器械产业园，项目计划总投资2.8亿元。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 21 | 做好中央预算内、政府专项债、中长期贷款等资金争取，使更多项目进入国家和省市大盘子。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县财政局、县城市管理局、县住建局、县交通运输局、县卫健委、县水利局、县教育体育局、县民政局、县农业农村局、县乡村振兴局、县工信和科技局、县金融服务中心等有关部门、县发投公司等县属平台公司和各乡镇人民政府、各街道办事处 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 22 | 要激活消费。把恢复和扩大消费摆在优先位置，落实“省12条”等接续促消费政策措施，持续巩固消费回升势头。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县商务局、县财政局、县工信和科技局、县民政局、县市场监管局、县文广旅游局、县卫健委、县教体局、县农业农村局、县人社局、县自然资源局、县乡村振兴局、县供销社、市生态环境局民权分局、县交通运输局、县公安局、县税务局、县物流产业发展促进中心等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是双线联动”，广泛宣传。通过线上、线下“双线”模式对贫困户滞销农产品进行全方位宣传，线下利用走村入户开展工作契机，向广大群众广泛宣传，营造消费扶贫“人人可为，人人能为，人人愿为”的良好氛围。 二是“组织协调”，扩宽渠道。各职能部门积极协调对接，创新举措，拓宽农产品销售渠道。发动企业定向购买、定点销售、全力帮扶，把农产品与食堂饭桌联合起来；支持龙头企业、专业大户等生产主体，采取订单农业模式，通过企业自身营销渠道实现贫困户农产品与市场需求方的精准对接。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 23 | 落实金融支持房地产政策措施，对首套房房贷首付比例、贷款利率按最低下限执行，助推房地产市场回暖。 | 张志刚 | 县金融服务中心 | 县住建局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 24 | 落实家电等大宗商品促消费支持政策，组织开展系列促销活动。 | 马德伟 | 县商务局 | 县财政局、县税务局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 25 | 依托保税物流中心等外向型平台，增加优质进口商品供给。 | 于 茜 | 县商务局 | 县物流产业发展促进中心等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 26 | 大力发展会展经济，“线上+线下”高标准筹办河南·民权第七届制冷装备博览会。依托梦蝶会展中心，引进承接各层次、多场次会展活动，更大程度发挥产业带动效应。 | 马德伟 王雪山 | 县商务局 | 县工信和科技局、高新区管委会、县招商服务中心等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 27 | 积极发展夜间消费，壮大夜食、夜游、夜娱等新业态规模。恢复扩大文旅消费，总结第七届槐花文化系列活动、申甘林带生态半程马拉松成功经验，深度开发生态观光、休闲农业、户外运动、美食评选等主题活动，进一步聚人气、带流量、促消费、树形象。 | 毕道喜 | 县文广旅游局 | 县商务局、县城市管理局、县农业农村局、县教体局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 依托双井工业园和赵洪坡文化旅游村打造成具有村级集体经济示范带动作用的产业园。整合赵洪坡小吃街、电商一条街、国学讲堂、润土家庭农场等农旅资源，培育涵盖乡村休闲旅游和养生养老等多领域的“田园综合体”，集中优势资源和技术力量，进行市场化经营，壮大集体经济，增加农民收入。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 28 | 要育强主体。实施“头雁”企业培育计划，争创省级“头雁”企业1家。建立“专精特新”企业培育库，新增高新技术企业8家以上、国家级科技型中小企业备案6家以上、省级“专精特新”中小企业5家以上。力争全县规上工业企业超250家，总产值达400亿元，主营业务收入达360亿元。 | 韩德勇 | 县工信和科技局 | 高新区管委会等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 花园乡新报投资企业6家，培育“规上”企业6家，其中工业4家、服务业1家、贸易1家，个转企2家。报成功规上企业2家，工业、服务业各1家。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 29 | 加大企业上市辅导力度，重点支持利盈环保科技、宏星华铝业、中沃门业、永耀缘成电子等4家企业上市。 | 张志刚 | 县金融服务中心 | 县工信和科技局、高新区管委会等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 30 | 弘扬商丘企业家精神，精心打造民权企业家沟通交流平台，促进企业家群体同心致远、合作共赢，让企业家扎根在民权、发展在民权、成就在民权。 | 韩德勇 | 县工信和科技局 | 县工商联、高新区管委会、县招商服务中心等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 31 | 要用心服务。常态化开展“万人助万企”活动，面对面倾听诉求，着力解决民营企业“急难愁盼”问题。 | 韩德勇 | 县工信和科技局 | 县工商联、高新区管委会、县招商服务中心等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处。 | 持续深入推进“企业服务日”活动，聚焦优化营商环境，把群众满意度作为出发点和落脚点，解民忧、护民利、纾民困、暖民心，做到件件有着落、事事有回音。统筹发展和安全，坚决守牢安全底线，加强安全风险管控和隐患排查整治，加快推进优化营商环境工作，保护企业合法权益，助力企业安全发展。截止到目前，共开展助企活动17次。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 32 | 精准开展政银企对接，新增银行贷款16亿元以上。 | 张志刚 | 县金融服务中心 | 县工商联、高新区管委会、县招商服务中心等有关部门、驻民各金融机构和各乡镇人民政府、各街道办事处。 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 33 | 深化校企合作，开展定向、定岗、订单式培养，有效对接企业用工需求。 | 毕道喜 朱 琳 | 县教体局 县人社局 | 县工信和科技局、高新区管委会、县招商服务中心、县工商联等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 34 | 实行重点项目清单式管理，缩短土地供应周期，高效保障项目用地。 | 李天桩 | 县自然资源局 | 县发展改革委、高新区管委会、县招商服务中心等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一、坚持两手发力，解决用地难题。一手抓对内深挖潜力，大力清理批而未供、供而未用及低效用地，实行重点项目清单式土地保供措施，缩短土地供应周期。一手抓对上全力争取，积极争取新增用地指标，加强指标统筹调度，满足重大项目需求。 二、在项目推进上，明责任、重落实。强化责任落实，建立健全领导分包、调度推进、要素保障、问题协调、重点核查、总体评价的全流程、全链条、闭环式管理推进机制。全面梳理新项目，建立项目清单，掌握项目现状。 三、完善监管机制，充分发挥项目办全过程监管作用，加强重大项目从谋划、立项、建设到达产达效所有环节的全流程服务监管，做到实时监测、实况分析、预警提醒，提高项目管理效率。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| （二）育强产业筑起新高地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 35 | 要转型升级传统工业。促进传统产业数字化、绿色化、高端化发展，实施“三大改造”80家以上，完成投资110亿元。加快智能工厂和智能车间创建，新增省级智能工厂（智能车间）5家以上、市级智能工厂（智能车间）6家以上。加强产学研合作，积极与河南省科学院对接，组建民权县产业技术研究院。发挥省级制冷装备中试基地作用，提高企业研发能力。完成规上企业研发活动全覆盖目标，科技研发经费投入占财政支出比重4%以上。 | 韩德勇 | 县工信和科技局 | 高新区管委会、县财政局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 36 | 要培强做优产业集群。推动制冷先进装备制造产业规模化发展，修编产业高质量发展规划，成立民权县制冷家电协会；以阿斯贝拉制冷科技产业园项目为引领，提升压缩机等核心部件生产能力，支持新能源冷藏车、智能家电、电子元器件、新型包装材料等产业发展，形成上下游配套集群；抓好国家火炬民权制冷设备特色产业基地建设，积极吸引国家火炬计划项目入驻。 | 张爱军 | 高新区管委会 | 县发展改革委、县工信和科技局、县招商服务中心等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 37 | 推动葡萄酒产业品牌化发展，坚持好葡萄酒是“种”出来的理念，协助郑州果树研究所研发具有黄河故道特点、民权特色的葡萄新品种。 | 李卫政 | 县农业农村局 | 县乡村产业发展中心、县工信和科技局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 38 | 推动电子制造产业集群化发展，以永耀缘成电子企业为龙头，建设半导体产业园，发展壮大新型显示、集成电路等电子信息产业链。 | 张爱军 | 高新区管委会 | 县发展改革委、县工信和科技局、县招商服务中心等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 39 | 要破题布局枢纽经济。主动融入《河南省“十四五”航空经济发展规划》，积极对接引进实力强、规模大、效益好的头部企业。开工建设民砀高速（民权段），加快推进铁路货运场站升级改造、郑徐高铁民权综合客运枢纽工程、韵达产业园、普洛斯仓储、“民权—京东”战略合作等项目，积极争取公铁联运物流园区及配套工程项目。 | 王景义 陈进领 | 县发展改革委 县交通运输局 | 县招商服务中心、县商务局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 40 | 以通航产业园、保税物流园为引领，探索发展航空经济、陆港经济 | 马德伟 | 县商务局 | 县发展改革委、县物流产业发展促进中心等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 41 | 要推动园区提质扩容。完善高新区内道路、管网等基础设施，丰富生活、娱乐等配套服务，提升承载能力，推进产城融合。 | 张爱军 | 高新区管委会 | 县城市管理局、县住建局、县工信和科技局、县商务局、县文广旅游局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 42 | 积极主动抢抓建设郑开兰特别合作区战略机遇，充分发挥民权在交通区位、人力资源、土地要素等方面的优势，吸引产业链上下游配套企业入驻，借势发力、换道提速。以中沃门业为依托，开展产业链招商，积极承办河南省防火产业高质量发展年会，打造中国防火产业头部品牌。 | 韩德勇 | 县工信和科技局 | 县发展改革委、县招商服务中心、县规划编研中心、县自然资源局、县交通运输局、县人社局等有关部门和双塔镇人民政府 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| （三）改革攻坚营造好环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 43 | 要持续开展高新区改革攻坚行动。按照“扩区、调规、优化、提升”的总体部署，扎实推进高新区高质量发展。深化“三化三制”改革，进一步强化管委会服务企业、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济管理职能。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县委编办、高新区管委会等有关单位 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 44 | 推进工业用地“标准地”出让，推广应用多层标准厂房。通过引资重组、项目合作等方式盘活园区内低效用地，依法推动低效用地腾退出清。突出亩均导向，提高经济密度和投入产出效率，实现土地节约集约高效利用。 | 李天桩 | 县自然资源局 | 县财政局、高新区管委会、县招商服务中心、县工信和科技局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 45 | 要持续开展重点领域改革攻坚行动。做好事业单位重塑性改革“后半篇文章”。 | 王景义 | 县委编办 县人社局 县财政局 | 县发展改革委等涉改单位 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 46 | 持续深化商事制度改革。 | 王景义 | 县行政审批和政务信息管理局 | 县市场监管局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 47 | 加快平台公司市场化转型，提升融资能力。 | 王景义 | 县财政局 | 县金融服务中心、县发投公司、县金联投融资公司等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 48 | 稳妥推进农村宅基地制度改革，完善农村集体产权制度、承包地“三权分置”改革成果，持续推进集体经营性建设用地入市。 | 李卫政 | 县农业农村局 | 县自然资源局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 花园乡把牢“宅改”工作原则，坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损“三条底线”，高度重视耕地保护“一网两长”制工作，在全乡范围内建立了乡、村两级网格，实现了耕地保护“全员参与、全域覆盖”。一是建立网格员制度。划分乡、村两级网格，明确各级网格员职责，完善责任清单、考核办法，压实耕地保护责任。二是明确各级网格员职责。逐级落实监管责任，各级网格员对范围内的自然资源开展日常巡查，发现违法占地行为及时进行预警上报和依法处置，确保不发生重大违法占地行为。三是强化监管严格执法。我乡坚持对用地审批范围、审批程序、监督管理等方面严把审核关，严格耕地用途管制，确保耕地质量不降低。同时认真落实动态巡查工作制度，将执法关口前移，做到执法监管由“事后发现、被动查处”向“发现在初始、解决在萌芽、监管伴全程”转变。结合农村乱占耕地建房、“大棚房”等违法用地现象，严厉打击违法占地行为，采取硬措施保护好耕地，通过整治把保护耕地工作落到实处。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 49 | 推动供销社综合改革，强化服务“三农”职能。 | 李卫政 | 县供销社 | 县发展改革委、县农业农村局、县乡村振兴局、县商务局、县财政局等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 50 | 统筹推进“五医联动”改革，深化医保结算改革。 | 朱 琳 | 县卫健委 | 县医保局、县委编办、县发展改革委、县工信和科技局、县民政局、县教体局、县财政局、县人社局、县商务局、县市场监管局、县残联等有关单位 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 51 | 要持续开展优化营商环境攻坚行动。坚持招服并重，围绕企业服务产业、围绕产业服务生态，千方百计把市场主体在民权的制度性交易成本降到最低，让企业在民权放心投资、专心创业、安心经营。 | 王景义 | 县发展改革委 | 高新区管委会、县工信和科技局、县行政审批和政务信息管理局、县财政局、县公安局、县住建局、县自然资源局、县城市管理局、县教体局、县人社局、县文广旅游局、县司法局、县商务局、县金融服务中心、县工商联、县税务局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | - 针对企业服务联络员深入企业开展工作，并且帮助企业对存在安全隐患进行检查。 - 以会统筹，锚定目标谋全局。我乡召开了企业问题解决研讨会，会上对如何解决企业发展中存在的问题，以及优化园区营商环境展开激烈讨论，明确下一步工作内容及重点，并根据大家的意见建议，统筹发展与安全，在办事效率和服务水平上再提升，进一步优化营商环境，真正让企业安心搞经营、放心抓发展。 - 以心服务，坚持问题为导向。我乡主要领导带领服务企业专员深入企业了解发展过程中存在的困难和问题，做好政策指导工作。完善企业应享信息档案，确保企业做到各项政策应知尽知、应享尽享。同时积极帮助企业申报各项政策，从申报条件、申报流程、申报材料等细节出发，做到全环节跟踪落实，用心用力解决企业提出的各类问题，推动惠企政策落实提质增效。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 52 | 深入开展“企业服务日”等活动，真心实意解决好制约企业发展的突出问题，推动优惠政策直达快享、免申即享。 | 王景义 | 县工信和科技局 | 县发展改革委、县金融服务中心、县商务局、县人社局、市生态环境局民权分局、县自然资源局、县城市管理局、县住建局、县应急管理局、县农业农村局、县交通运输局、县市场监管局、县医保局、县行政审批和政务信息管理局、县供电公司等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 通过助企日活动，积极宣传减税降费政策直达快享等优惠政策。截止目前以入企宣传19次，发放宣传资料500余份。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 53 | 加强行政执法监督，严肃查处、公开曝光破坏营商环境的典型案例，坚决纠治过度检查、滥用强制措施等影响市场主体正常经营活动的现象，确保年度营商环境考核位次进入全省第一方阵，切实以营商环境新优势催生高质量发展新动能。 | 王景义 | 县发展改革委 | 县行政审批和政务信息管理局、县工信和科技局、县人社局、县金融服务中心、市生态环境局民权分局、县住建局、县城市管理局、县交通运输局、县商务局、县教体局、县公安局、县自然资源局、县水利局、县农业农村局、县文广旅游局、县卫健委、县应急管理局、县医保局、县人防工程维护中心、县税务局、县供电公司等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一、加强行政执法人员监管，规范行政执法人员持证上岗和资格管理，对行政执法人员定期开展勤政廉政教育，建立日常管理监督制度，加强对行政执法人员的培训，提高行政执法人员素质。二、规范行政执法行为，实行行政执法公示、全过程记录，规范行政执法程序。三、强化行政监督，提升依法行政质量。简化便民服务中心办事程序，规范行政权力运行流程，实行权力公开透明运行，严格按照规定及时进行政务信息公开，主动接受上级部门、人大、群众等监督，并建立健全监督机制，积极畅通监督渠道，收集群众意见，不断提升我乡的依法行政质量切实保障我乡营商环境。 截止11月底我乡组织执法所、派出所、市场监督管理所联合执法18次，排查辖区商家113户，保障商家营商环境。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| （四）精心打造韧性宜居城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 要提升功能完善度。开展城市体检，补齐地下管网、防洪排涝等基础设施短板，构建韧性城市。 | 李天桩 | 县住建局 | 县城市管理局等有关部门和各街道办事处 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 55 | 要提升群众宜居度。系统实施老城区有机更新项目，整体改善老城区面貌和居住环境。持续增加城区绿量，对枫杨路、丹桂路、淮海路、黄山路等道路进行绿化，对旺业路、建业路、和平路及奥林匹克公园进行绿化提升。 | 李天桩 | 县园林绿化中心 | 县财政局、县城市管理局等有关部门和各街道办事处 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 56 | 在秋水路、江山大道等部分路段设置生态停车位，缓解停车难题。 | 李天桩 | 县城市管理局 | 县公安局、县园林绿化中心等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 57 | 大力推进迎宾园、绿洲小铺、清水佳苑三期、安澜家苑等安置房建设。 | 李天桩 | 县住建局 | 县规划编研中心、县财政局等有关部门和各街道办事处 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 58 | 要提升管理精细度。用好“数字城管”平台，深化“网格化”管理机制，落实“门前五包”责任，聚焦影响城市形象的“老大难”问题，开展市场秩序、交通秩序等专项整治，改善市容市貌，建设“面子”美、“里子”实的高品质城区。 | 毕道喜 | 县文明办 | 县城市管理局、县爱国卫生促进中心、县卫健委、县公安局、县交通运输局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 在创城工作上“抓小、抓细、抓实”，引导广大市民参与乡村管理、维护村容村貌，构建“共建、共管、共享”的良好局面。要求辖区商户严格落实“门前五包”规定内容，签订发放“门前五包”承诺书，为常态化管理建立基础。截至11月底，共签订发放“门前五包”承诺书930余份。下一步花园乡将加大宣传和巡查力度，突出“门前五包”长效治理，充分调动商家参与村容村貌管理的自觉性和积极性，为创建全县文明城市作出贡献。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| （五）强农富民接续促振兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 59 | 要严守耕地保护红线。以“零容忍”的坚决态度，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制增量、加快清理存量，加强日常执法、加大打击力度，严肃整治耕地“非粮化”“非农化”。 | 李天桩 | 县自然资源局 | 县农业农村局、县林业服务中心、县公安局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 加大对耕地保护的宣传工作，通过对疑似违法图斑农户入户宣讲、实地查勘等方式积极引导群众提高保护耕地意识，自觉抵制违法用地行为。二是加强巡查，动态监管。要求乡村干部下沉一线，强化日常巡查，同时严格执法，增强土地动态巡查实效。突出重点区域台账管理,对巡查中非法占地、不合规乱搭乱建以及堆积等行为,立即采取有效整改措施，保证乡村土地完整性，切实维护正常土地管理秩序。截止11月底以入户宣传2300余户，大大提高群众耕地保护意识。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 60 | 要扛稳粮食安全重任。全面落实粮食安全责任制，确保粮食种植面积稳定在160万亩以上，建设高标准农田示范区5万亩。大力培育种业龙头企业，推动河南省四方种业有限公司等企业尽快落地。 | 李卫政 | 县农业农村局 | 县发展改革委、县农机服务中心、县财政局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 花园乡粮食种植面积33500亩，建设万亩高标准农田示范区，全乡秋收工作稳中有序。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 61 | 要聚力农业提质增效。加快一二三产业融合发展，新培育市级以上农业产业园2个，省级以上农业产业化龙头企业1—2家。建设食品工业园，引进优质预制菜加工企业，提升预制菜产业群链发展水平。开展预制菜企业梯次培育行动，支持美是、双龙厨帝、九都等企业做大做强。支持仓储冷链企业研发预制菜专用设备，完善生产预冷、冷链加工配送、中央厨房等配套设施。大力发展油莎豆产业，深化与省农科院合作，抓好油莎豆规模化、标准化种植，打造全省油莎豆良种繁育基地和规模化生产基地。加快推进粮食产业园、宏泰禽业科技园重点项目建设，扩大优质小麦、黄河故道青山羊、草鱼等特色种植养殖规模。 | 李卫政 韩德勇 | 县农业农村局 县工信和科技局 | 县市场监管局、县发展改革委、县粮食收储中心、县畜牧发展服务中心等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 注重厚植动能，培优扶壮富民增收产业。充分发挥朱庄蔬菜基地、赵洪坡瓜果基地、陈庄万亩良田基地等重点项目的示范带动作用，持续发展壮大蔬菜瓜果特色主导产业，同时将加快推动农业产业融合发展，建成2个市级现代农业产业园区，打造1个市级休闲农业示范点，全面提升农业园区效益。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 62 | 要巩固拓展脱贫成果。抓牢动态监测帮扶，持续落实产业、就业、赡养奖补政策，积极实施健康医疗、金融扶持、公益性岗位、保障兜底等帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。引导做好农村土地流转和适度规模经营，壮大村集体经济收入。扩大优质葡萄、稀有食用菌等特色农产品种植规模，力争发展特色产业种植示范村129个。健全产业发展与脱贫群众利益联结机制，保障脱贫群众持续稳定增收。 | 李卫政 | 县乡村振兴局 | 县教体局、县民政局、县人社局、县住建局、县水利局、县农业农村局、县卫健委、县医保局、县金融服务中心、县残联等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 全面摸排农业户口中的“三类户”，重点关注大病重病患者和负担较重的慢性病患者、产业发展失败户、无劳动力户等群体，确保“不漏报、不错报”，摸清符合纳入监测对象的群体；符合监测标准的农户可自主申报，填写监测对象申请及承诺授权查询书，依照监测程序流程，开展“两评议一公示一公告”；根据监测对象的返贫致贫风险、发展需求等开展针对性帮扶，实施“一户一方案、一人一措施”，压实帮扶责任，全面推行村级网格化管理,引入社会帮扶，加强分类管理，确保各项帮扶措施落实到位、取得实效。 紧盯责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，对照工作要求，坚持强基础补短板，以扎实有效的举措，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作上台阶、见实效。一是扎实部署，压实工作责任。迅速召开会议，传达学习市、县巩固拓展脱贫攻坚成果工作推进会精神，按照要求统筹安排部署全乡巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导工作，进一步明确目标任务，层层压实责任，细化工作措施，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴各项工作有效衔接。二是全面排查，巩固脱贫成效。全体乡村干部、帮扶责任人严格按照“四个不摘”要求，对照“两不愁三保障”及饮水安全等标准，深入农户家中和田间地头，通过面对面交流，全面了解群众家庭情况、生产生活情况以及需要解决的实际困难，全面排查已脱贫户和监测对象是否存在脱贫不稳定问题，真正做到发现一户、监测一户、帮扶一户、动态清零一户。三是完善档卡，抓实问题整改。各村由驻村第一书记把关、村支部书记负责、驻村工作队配合，严格对标对表，全面细致的对档卡资料进行完善，确保档案整理资料填写真实、规范、完整。乡村振兴办逐村开展督查核实，对督导发现的问题进行通报，限时整改。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 63 | 实施林七110千伏变电站主变增容工程、绿洲110千伏输变电工程和配电网改造工程。 | 韩德勇 | 县供电公司 | 相关乡镇人民政府、街道办事处 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 64 | 创新乡村人才评价机制，深化新型职业农民职称评定工作，为乡村吸引人才、培育人才、留住人才。 | 朱 琳 | 县人社局 | 各乡镇人民政府、各街道办事处 | 截止目前，我乡“人人持证、技能河南”已培训17个村委352人。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| （六）践行初心倾情惠民生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 全面推进医保电子凭证推广应用，优化异地就医举措。 | 朱 琳 | 县医保局 | 县卫健委等有关部门 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 66 | 以创建全国新时代养老工作先进单位为抓手，构建全覆盖多层次养老服务体系，建设19个乡镇（街道）社工服务站，建成5个日间照料中心，完成393户适老化改造。 | 李国栋 | 县民政局 | 县发展改革委、县卫健委、县自然资源局、县财政局、县住建局、县残联、县行政审批和政务信息管理局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 花园乡辖区共一间敬老院，占地5亩，建筑面积460平方米，5名管理人员，共15名五保户入住。社工服务站1个，社工2名。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 67 | 要提供更加优质的公共服务。深化健康民权建设，强化基层医疗卫生机构服务能力，力争基层医疗卫生机构标准化达标率100%，公有产权村卫生室比例达到90%以上。完善县、乡、村（社区）公共卫生服务体系，制定慢性病防控公共政策，积极创建“国家级慢性病综合防控示范区”。 | 朱 琳 | 县卫健委 | 县财政局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是充分发挥基层医疗卫生机构作用，通过加强发热诊室设置、家庭医生网格服务、药品保障等措施，全力满足患者就近就医配药等需求，守护居民健康。二是充分发挥家庭医生网格服务作用，重点针对各村的老年人、慢性病患者等重点人群提供上门服务，切实打通基层老年人群体看病就医“最后一公里”。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 68 | 优先发展教育事业，建设野岗镇第二初级中学、庄子镇中心小学等4所农村寄宿制小学。深化政校企合作，加快筹建商丘职业技术学院机电制冷工程学院。持续推进“县管校聘”改革，开展校长职级评定，激发教学队伍内在活力。深化名校结对、名师帮带等措施，推动集团化办学取得实效，力争教育水平进入全市先进行列，争创“市长教育教学质量奖”。大力开展全民健身活动，办好全民运动会。 | 毕道喜 | 县教体局 | 县发展改革委、县财政局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 花园乡始终把教育工作放在优先发展战略地位，不断改善办学条件，加强校园基础设施建设，在重要节日，积极组织动员全乡爱心企业和爱心人士捐资助学，营造尊师重教的育人环境，影响和推动更多的社会力量关注教育、支持教育，让教育成为每个人的“国事”与“家事”。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 69 | 要创造更加丰富的文化生活。加强乡村文化合作社和文艺轻骑兵队伍建设，打造“百姓公益课堂”“乡村文化合作社联动展演”两个群众文化活动品牌。大力开展“护苗”“净网”行动，深入推进“扫黄打非”。新建城市书房4座，完善城区15分钟阅读圈。提升改造庄子文化馆，打造“数字+文化+旅游+研学”为一体的综合性沉浸式服务场馆。以葡萄酒厂遗址博物馆为依托，建设葡萄酒博物馆和夜经济文化街区。完成申甘林带河南塞罕坝精神培训体验中心、自驾车房车营地、康养中心建设。持续加强文物和文化遗产的梳理挖掘，积极推进黄河故道大堤、牛牧岗龙山文化遗址、李馆地道等文旅项目。 | 毕道喜 | 县文广旅游局 | 县工信和科技局、县卫健委等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 目前花园乡，17个农家书屋可以使用。一是合理调整农家书屋布局，科学选址，因地制宜，将农家书屋纳入新时代文明实践中心建设的重要组成部分统一布置，为农民群众读书看报提供更加便利条件。三是创新开展阅读实践活动，注重发挥“农家书屋+”的作用，创新活动模式，丰富活动内容，通过读书、征文、演讲、讲座、培训及送温暖等活动，广泛宣传书屋，提升书屋品质。二是持续开展“乡村大舞台”、“送戏下乡”等活动，把文化惠民的阳光洒满基层千家万户，不断满足广大群众精神文化的需求，让老百姓真正享受到“文化惠民”带来的幸福生活，共同营造文明、和谐、欢乐的文化氛围。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 70 | 要建设更加和谐的平安民权。坚决守护人民健康，常态化做好疾病预防工作，保障人民群众身体健康。 | 朱 琳 | 县卫健委 | 县发展改革委、县自然资源局、县医保局、县财政局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 坚持强化底线思维，准确把握疾病预防工作的新形势新要求，以“时时放心不下”的责任感，有针对性地做好工作部署和应急预案，尽心尽责把各项工作做到位。并加强宣传引导，及时回应和解决群众合理诉求，引导群众树立“每个人都是自己健康第一责任人”的理念。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 71 | 切实抓好安全生产，全面落实“十五条”硬措施，扎实开展重大事故隐患专项整治行动，确保安全生产形势平稳向好。 | 王景义 | 县应急管理局 | 县安委会各成员单位和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是强化底线思维，牢固树立“万无一失、一失万无”的意识，坚持隐患排查到位、问题整改到位、应急处置到位，下好先手棋、打好主动仗，做到心中有数、肩上有责、手中有策、化解有效。二是盯燃气、交通、“九小场所”等重点行业领域，强化隐患排查和台账管理，加强隐患整改，杜绝各类风险隐患。三是强化责任落实和督导检查。进一步压实各属地、各部门监管责任和企业主体责任，从严从实、责任到人，各项工作落到实处。四是强化宣传氛围。各村充分利用村口大喇叭、流动宣传车、入户敲门宣传等多形式宣传，向辖区群众普及消防安全知识，增强群众安全意识。五是加强值班值守。乡、村两级强化“应急值班值守，严格执行24小时值班制度、领导带班制度，确保人员到岗到位，通讯顺畅。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 72 | 持续加强社会治理，创新开展“五零”村（社区、单位）平安创建，坚持“四治”融合路径，守牢“五个不发生”底线，全力维护社会大局和谐稳定。 | 贾 涛 | 县委政法委 县公安局 县信访局 县应急管理局 | 县政府各部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是化解矛盾纠纷。常态化开展信访问题大排查大化解活动。摸清底册，紧紧围绕重点问题、重点群体和重点案件，聚焦征地拆迁、土地纠纷、感情纠纷等重点问题，依托67名网格员、17名网格长和调解员，深入开展矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷化解在萌芽阶段、化解在事发地，彻底化解矛盾双方产生的敌对情绪。二是各村成立治安巡逻小分队，制定巡逻路线，在各村民组开展夜间治安巡逻。对各类安全隐患进行及时排查，并提醒村民要注意用电安全、防火防盗及遇到可疑人员需及时报警，还向群众讲解打击电信诈骗、养老诈骗、远离黄赌毒等相关知识，提升广大群众对平安建设的知晓率，营造浓厚的平安建设宣传氛围，全面提升群众的安全感和满意度。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 73 | 深入开展“八五”普法，夯实创建全国“八五”普法先进县基础。 | 贾 涛 | 县司法局 | 县政府各部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 通过“线上+线下”方式，推动群众学法用法活动取得实效。利用微信群推送“八五”普法信息；利用“送戏下乡”活动现场发放宣传资料，解答法律咨询；利用调解矛盾纠纷工作开展“以案释法”；截止目前目前，开展法治讲座8场次，推送普法信息600余条，举办文艺活动4场，发放《生活中的民法典》1500余册。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 74 | 防范化解金融风险，加大案件处置力度，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。 | 贾 涛 张志刚 | 县公安局 县金融服务中心 | 县信访局、县司法局、县财政局、县工信和科技局、县住建局、县发展改革委、县市场监管局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 一是加大宣传力度，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。二是开展金融风险排查活动，全面排査化解可能存在的金融风险点，切实筑牢金融安全防线。把金融风险隐患消灭在萌芽状态，守护好广大群众的"钱袋子" |  |  |  |  | √ |  |  |
| 75 | 要打造更加美丽的生态民权。深入推进污染防治，巩固拓展城市黑臭水体治理成果，持续打好水源地保护攻坚战。 | 李天桩 | 市生态环境局民权分局 县城市管理局 | 县环保委各成员单位和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 花园乡不断强化规范河道管理秩序，保护河道生态环境，有计划、有步骤的实施河道环境综合整治工作。加强河道环境长效管理。加强河道巡查监测，一旦河道水域内发现污染物、水污染等突发事件，及时报告相关部门，快速处置。对河道内淤泥、杂草等定期清理，对水面漂浮物进行打捞，并及时清理清运河岸生活垃圾，制止污染物排放和侵占河道行为，实现河道水清通畅。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 76 | 严控土壤污染，加速国土绿化，完成造林面积4760亩。 | 王 硕 | 县林业服务中心 | 市生态环境局民权分局、县自然资源局、县农业农村局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 栽种法桐、白腊、苦楝、栾树、红叶李、红叶石楠等6000余株，绿化面积达126亩，三条街道建筑的建设与民睢路、花白路相辅相成，圆满形成了二横三纵建设框架，将花园逐步打造成具有明清建筑风格的特色小镇，极大的提升了民权县南大门形象。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 77 | 积极推进黄河故道国际重要湿地生态保护和修复项目、黄河故道一期水生态治理项目，维护和谐共生的美好环境。 | 李天桩 | 县水利局 县湿地公园管理中心 | 林业发展服务中心等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 目前，我乡无湿地保护工程。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 进展情况 |  | 完成动态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提前完成 | 按时完成 |  | 持续推进 | 进展缓慢 | 严重滞后 |
| 78 | 要持续加强社会主义核心价值观教育，深化群众性精神文明创建。 | 毕道喜 | 县文明办 | 县教体局等有关部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 花园乡将持续开展社会主义核心价值观学习教育，引导广大居民、群众、志愿者、党员将社会主义核心价值观融入到日常生活当中，继承和发扬中华民族的传统美德，做诚实守信、爱国守法、弘扬正气的文明居民。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 79 | 深入推进国防教育和国防后备力量建设，支持驻民武警、驻民部队、民兵和人民防空建设。 | 王景义 李国栋 | 县发展改革委 县人防工程维护中心 县退役军人事务局 | 县人武部、县教体局等有关单位和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 积极开展民兵训练，要求学校每半年开展一次中小学生“军营开放日”国防教育活动。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 80 | 支持工会、共青团、妇联等人民团体开展工作，发挥工商联等社会团体作用。 | 王景义 朱 琳 | 县总工会 团县委 县妇联等有关单位 | 县政府各部门和各乡镇人民政府、各街道办事处 | 共青团积极开展“青年大学习”教育活动、青少年心理健康服务进村行动、大学生向基层报到活动。 妇联积极开展“守护花开温暖绽放”普法宣传活动”、；开展“美丽庭院”创建及相关评选活动。评比“最美家庭”15户、“五美庭院”12户、“好婆婆” 12名、“好媳妇”12名、“好妯娌”10名。 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 81 | 做好外事、侨务、红十字、统计、审计、气象、史志、烟草、机关事务管理和退役军人保障等工作。 | 王景义 | 县政府办公室 | 县委外事办、县委统战部、县红十字会、县统计局、县审计局、县气象局、县史志研究室、县烟草局、县机关事务中心、县退役军人事务局等有关单位 |  |  |  |  |  | √ |  |  |