民权县“十三五”脱贫攻坚规划

按照中央、省委关于新阶段脱贫攻坚的战略部署，为促进民权县区域发展与脱贫攻坚工作，打赢新时期脱贫攻坚战，加快脱贫步伐，进一步增强扶贫开发工作的计划性、精准性、有效性，实现到2020年前精准脱贫全面建成小康社会目标。根据中共商丘市委、商丘市人民政府《关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》（商发〔2016〕4号）精神，结合《大别山 (民权县) 片区区域发展与扶贫攻坚实施规划(2016—2020年)》，编制本规划。

本规划明确了民权县区域发展与脱贫攻坚的总体要求、空间布局、重点任务和政策措施，是指导民权县区域发展和脱贫攻坚的重要依据。规划期为2016—2020年。

第一章   基本情况

本计划区域范围包括民权县17个乡镇2个街道办事处，分别是：花园乡、伯党乡、龙塘镇、白云寺镇、人和镇、双塔镇、野岗乡、孙六镇、王庄寨镇、老颜集乡、林七乡、褚庙乡、庄子镇、北关镇、王桥乡、胡集乡、程庄镇、绿洲街道办事处、南华社区办事处。计划扶持范围为：国土总面积为1222平方公里，辖529个行政村，1376个自然村，2015年末，总人口91.59万人，其中：城镇人口29.88万人，乡村人口61.7万人，贫困村129个，贫困人口9.8万人（2015年底已脱贫2.8万人）。计划投入专项扶贫资金544401.36万元，涉及到户、到人项目116976.4万元，强化脱贫保障项目427424.96万元。

- 总体要求

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省委、市委扶贫开发工作会议精神，围绕“四个全面”战略布局，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施精准扶贫、精准脱贫基本方略，层层落实脱贫攻坚工作责任，着力创新扶贫开发体制机制，锁定建档立卡贫困人口，找准“穷根”、明确靶向，量身定做、对症下药，扶到点上、扶到根上，贫困人口脱贫一户销号一户。

二、目标任务

到2018年，贫困县摘帽，129个贫困村实现整村脱贫目标，9.8万贫困人口稳定脱贫。实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全省平均水平。

“后续巩固提升”的目标任务是：从2018年开始，工作重点转向巩固脱贫成果，强化动态管理，防止贫困反弹，确保贫困人口与全县人民一道同步实现小康。

| 民权县“十三五”脱贫攻坚规划贫困人口脱贫任务表 |
| --- |
| 单位：人 |
| 县、乡 | 合计 | 分年度计划 |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 民权县 | 69845 | 25830 | 12900 | 19242 | 12015 | 12015 |
| 花园乡 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 521 | 521 |
| 城关镇 | 1596 | 898 | 0 | 0 | 698 | 698 |
| 伯党乡 | 1232 | 450 | 170 | 301 | 311 | 311 |
| 龙塘镇 | 5847 | 1920 | 1175 | 1962 | 790 | 790 |
| 白云寺镇 | 5169 | 1650 | 1000 | 1709 | 810 | 810 |
| 人和镇 | 5724 | 1870 | 1115 | 1879 | 860 | 860 |
| 双塔乡 | 2242 | 870 | 374 | 532 | 466 | 466 |
| 野岗乡 | 3872 | 1890 | 613 | 635 | 734 | 734 |
| 孙六镇 | 2379 | 1585 | 376 | 0 | 560 | 560 |
| 王庄寨镇 | 3675 | 1074 | 770 | 1284 | 547 | 547 |
| 老颜集乡 | 3245 | 1080 | 638 | 1012 | 515 | 515 |
| 林七乡 | 4386 | 1400 | 816 | 1570 | 600 | 600 |
| 褚庙乡 | 2298 | 890 | 420 | 470 | 518 | 518 |
| 庄子镇 | 2905 | 1050 | 534 | 846 | 475 | 475 |
| 北关镇 | 7078 | 2100 | 1374 | 2598 | 1006 | 1006 |
| 王桥镇 | 5819 | 1820 | 1273 | 1863 | 863 | 863 |
| 胡集乡 | 2073 | 860 | 328 | 573 | 312 | 312 |
| 程庄镇 | 9173 | 3812 | 1924 | 2008 | 1429 | 1429 |

三、基本原则

——坚持党的领导，夯实组织基础。充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，严格执行脱贫攻坚一把手负责制，市县乡村四级书记一起抓。切实加强贫困地区农村基层党组织建设，使其成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

——坚持政府主导，增强社会合力。强化政府责任，引领市场、社会协同发力，鼓励先富帮后富，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局。

——坚持精准扶贫，提高扶贫成效。扶贫开发贵在精准，重在精准，解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶的问题，做到扶真贫、真扶贫、真脱贫，切实提高扶贫成果的可持续性，让贫困人口有更多的获得感。

——坚持群众主体，激发内生动力。继续推进开发式扶贫，处理好政府、社会帮扶和自身努力的关系，发扬自力更生、艰苦奋斗、勤劳致富精神，充分调动贫困地区干部群众积极性和创造性，注重扶贫先扶智，增强贫困人口自我发展能力。

- 建设任务

民权县“十三五”脱贫攻坚规划投入资金547378.56万元，其中：政府性投入资金493330.76万元（未纳入整合行业资金234160.1万元、整合扶贫资金259170.66万元），业主自筹54051.8万元。项目覆盖129个贫困村，受益贫困人口97650人。

一、精准到户、到人项目

民权县“十三五”期间，精准到户到人项目计划投入资金119976.4万元，其中：政府性投入资金112102万元（未纳入整合行业资金77532.25万元、整合扶贫资金34569.75万元），农户自筹7878.4万元。项目覆盖129个贫困村，受益贫困人口97650人。

1、转移就业。计划投入资金5865万元，全部为政府性投入资金。主要用于贫困劳动力技能培训8700人，投资865万元；贫困家庭子女职业教育补贴5000人，投资1000万元；贫困户创业小额贷款扶持4000万元。

2、产业扶持。计划投入资金32194.7万元，其中：政府性投入资金24320.3万元，群众自筹7878.4万元。主要用于特色农产品产业扶持贫困户22789户，投资12996.3万元（政府性投资11187.2万元、群众自筹1809.1万元）；畜牧养殖产业扶持贫困户5939户，投资4602.6万元（政府性投资2923.9万元、群众自筹1678.7万元）；设施农业扶持贫困户11494户，投资12397.3万元（政府性投资8262.7万元、群众自筹4134.6万元）；特色加工产业扶持贫困户572户，投资552.1万元（政府性投资300.1万元、群众自筹252万元）；电商流通产业扶持贫困户1058户，投资846.4万元，全部为政府性资金；互助资金项目40个，投资800万元，全部为政府性资金。

3、社会保障。计划投入资金57341.7万元（未纳入整合行业资金52957.25万元、整合扶贫资金4384.45万元），全部为政府性资金。主要用于低保兜底资金18562万元，特困人员救助供养资金6148万元，贫困家庭子女教育保障补贴资金8765.7万元，基本养老保障资金15835.9万元，危房改造资金7060.1万元，贫困户保险救助资金970万元。

4、特殊救助。计划投入资金24575万元（未纳入整合行业资金），全部为政府性资金。主要用于临时救助资金7485万元，残疾人救助资金1980万元，孤儿和困境儿童救助资金2660万元，大病医疗救助资金12450万元。

二、强化脱贫保障项目

民权县“十三五”期间，强化脱贫保障项目计划投入资金427402.16万元，其中：政府性投入资金381228.762万元（未纳入整合行业资金156627.85万元、整合扶贫资金224600.912万元），业主融资46173.4万元。项目覆盖129个贫困村，受益贫困人口97650人。

1、交通。计划投入资金14993.7万元，全部为政府性资金。主要用于农村公路项目，其中县乡公路1446.51公里，投资71343.7万元；贫困村村内道路3072.4公里，投资78350万元。

2、水利。计划投入资金47490.7万元（未纳入整合行业资金36420万元，整合扶贫资金11070.7万元），全部为政府性资金。主要用于防灾减灾工程16191万元；农田水利项目资金16820万元；农村饮水安全巩固提升工程3723.7万元；其他农田水利项目资金10756万元。

3、电力。民权县农村电网改造任务已经完成，“十三五”期间计划投入资金5400万元，用于2座农村输变电站建设，全部为未整合行业资金。

4、通信网路。计划投入资金220.012万元，全部为政府性资金，主要用于2016年有线电视通村工程8462户。

5、文化服务。计划投入资金7155万元，全部为政府性资金。主要用于乡镇综合文化站1处，投资60万元；村级文化服务中心建设258处，投资7095万元。

6、土地与环境整理。计划投入资金51880万元，全部为政府性资金。主要用于土地整治项目32.496万亩，投资24400万元；农村环境整治工程324个，投资27480万元。

7、农村能源。计划投入资金57716.75万元，其中政府性资金11543.35万元、业主投资46173.4万元。主要用于贫困村贫困户光伏发电项目17759套。

8、教育。计划投入资金103264.5万元，全部为未整合政府性资金。主要用于幼儿园建设126所，投资6713万元；义务教育学校建设21万平方米，投资14588万元；普通高中建设35.24万平方米，投资40893万元；特殊教育学校建设投资133万元；其他教育设施建设投资40937.5万元。

9、医疗卫生。计划投入资金1860万元，全部为政府性整合扶贫资金，主要用于129个贫困村标准化卫生室建设。

10、生态保护工程。计划投入资金2721.5万元，全部为政府性整合扶贫资金，主要用于水土保持工程2050万元，129个贫困村村内绿化工程671.5万元。

- 保障措施

一、强化脱贫攻坚领导责任

全面落实脱贫攻坚党委、政府主体责任，围绕“人脱贫、村出列、县摘帽”的目标，严格实行党政一把手负总责的限期脱贫责任制，县委、县政府政府对全县脱贫攻坚工作负总责，专门成立民权县脱贫攻坚指挥部，抽调各行业部门专业人员组成综合协调组、资金项目组、督导考核组、政策咨询组四个小组，做好脱贫攻坚目标确定、上下衔接、协调指导、督促考核等工作。各乡镇党委、政府是脱贫攻坚的责任主体，党政主要负责同志是第一责任人，负直接责任，做好对象核准、路径选择、进度安排、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作。乡村两级处在脱贫攻坚最前沿，负责做好调查摸底、信息核实等工作，组织带领群众实施扶贫项目。要层层签订脱贫攻坚责任书，落实工作责任制，强化扶贫举措、确定脱贫时限、实行挂图作战，实现分期分批有序退出。

二、抓好贫困人口精准识别

以贫困村为重点，逐村逐户调查摸底，对每个贫困村、贫困户和非贫困村中的贫困户建档立卡。对新识别和退出的贫困人口落实“六签字”工作法，确保建档立卡贫困户信息真实可靠。以贫困户为基础，建立精准扶贫台账，实现户有卡、村有册、乡有簿、县有档，做到致贫原因清、收入来源清、扶贫对策清、帮扶人员清、脱贫目标清。每年对贫困人口定期进行全面核查，实行动态管理，为实施好脱贫计划奠定基础。

三、加大脱贫攻坚资金投入

从2016年开始，县财政安排专项扶贫资金4000万元以上。县直各部门安排的各项惠民措施、项目和工程，要向贫困村、贫困人口倾斜。以县为单位整合目标相近、方向类同的各类涉农资金集中用于脱贫攻坚。积极推广政府与社会资本合作、政府购买服务等扶贫资金投入新模式。认真落实“群众参与、村级申报、乡镇审查、县级审批、省市备案”制度，坚持谁审批、谁负责。

四、凝聚社会扶贫力量

完善定点扶贫工作制度和定点扶贫干部管理机制，确保干部当代表、单位做后盾、领导负总责工作机制落实到位；指导扶贫干部做好帮扶工作，推动帮扶工作重点下沉，实现“精准滴灌”；进一步创新民营企业、社会组织、社会个人参与扶贫，鼓励支持民营企业到贫困地区投资兴业，带动贫困户增收；开展“百企帮百村”精准扶贫行动，组织民营企业与贫困村建立结对帮扶关系，帮助贫困村、贫困户提升内生动力和市场活力，不脱贫不脱钩；积极引导社会个人参与扶贫事业。

五、激发贫困群众主观能动性

要注重调动贫困群众的积极性、主动性、创造性，克服“等靠要”思想。引导贫困群众积极参与产业发展和项目建设管理，通过自强自立实现稳定脱贫。

六、加强基层干部队伍建设

要加强与精准扶贫工作要求相适应的扶贫开发队伍和机构建设，完善扶贫开发机构的设置和职能，充实配强扶贫开发工作力量；各乡镇要配备扶贫专干。加强对党政领导干部和扶贫系统干部的培训，锤炼扶贫系统干部工作作风，提高工作效能。抓好贫困村基层党组织建设，做强基层工作平台，提高带领贫困群众脱贫致富能力。

七、严格脱贫攻坚督导考核

为确保“十三五”脱贫规划落到实处，依据民权县脱贫攻坚指挥部关于开展脱贫攻坚督导工作精神，定期对各乡镇计划实施情况进行督导。制定脱贫攻坚考核办法，将考核结果与干部使用挂钩，对扶贫实绩突出的优先提拔使用。对未能完成年度目标任务的实行“一票否决”，对其党政主要负责同志进行约谈，其党政主要负责同志不予评先评优。定期对行业扶贫和驻村帮扶工作的考核，并对工作开展情况进行通报。

八、总结推广先进典型经验

及时总结精准扶贫方面的经验做法，特别是认真总结精准扶贫、精准脱贫和建档立卡、驻村帮扶、扶贫改革创新方面的成功经验。推出一批脱贫先进典型、一批帮扶先进典型、一批扶贫系统先进典型和一批精准扶贫、精准脱贫成功案例。创新宣传手段，丰富宣传方式，发挥各类媒体作用，为脱贫攻坚营造良好舆论氛围。

民权县脱贫攻坚指挥部办公室

二O一六年十月十五日