民权县2018年涉农资金统筹整合实施方案

为进一步提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，实现我县脱贫攻坚目标，强化与我县脱贫规划的衔接，根据《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》文件精神，结合我县实际，制订本方案。

一、指导思想

按照省委、省政府决策布署，紧紧围绕民权县“十三五”脱贫攻坚规划，以实现2018年贫困户退出、贫困村出列、贫困县摘帽为目标，以脱贫成效为导向，以2018～2020三年精准扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，提高资金使用精准度和效益，圆满完成脱贫攻坚目标任务，进一步夯实贫困县脱贫摘帽工作基础。

二、脱贫目标

2018年度，民权县以五个一批、五大措施、九大工程为平台，积极创新统、用、管、评工作机制，努力探索能推广、可复制的长效工作机制，强化资金管理水平、提高资金使用效益、巩固脱贫工作成效。计划统筹整合使用财政涉农资金45960万元，集中支持脱贫攻坚战，如期完成本年度全县70个贫困村31500个贫困人口脱贫攻坚任务，确保民权县2018年实现脱贫摘帽。

三、筹资方式

2018年，民权县计划统筹整合财政涉农资金45960万元，其中：

（1）统筹整合中央财政资金：按照国办发〔2016〕22号文件确定的范围执行，20类共61项资金及省级相应安排的配套资金全部纳入整合范围。对于中央相关部门安排的试点类项目资金，在优先保障试点任务圆满完成的基础上，将其纳入统筹整合使用范围。根据2017年度资金下达情况，2018年计划统筹中央财政资金21706.76万元。

（2）统筹整合省级财政安排的涉农资金：省级财政预算安排的用于农村生产生活基础设施、产业发展、部分农村社会事业发展和生态环保方面的13大类共28项资金，纳入统筹整合范围。根据2017年度资金下达情况，2018年计划统筹整合使用省级财政资金4233万元。

（3）统筹整合市级财政安排的涉农资金：市级财政安排的用于农村基础设施等的13项涉农财政资金。根据2017年度资金下达情况，2018年计划统筹整合市级财政资金1636万元。

（4）统筹整合县本级财政安排的相关涉农资金整合范围：我县结合实际，进一步加大本级安排的涉农资金整合力度，明确可统筹整合用于脱贫攻坚的资金范围。2018年，安排县级资金15260万元(包括地方债券资金）。

（5）支持各部门统筹结余结转资金用于实施脱贫攻坚工程。严格落实国务院关于盘活财政存量资金的各项要求，推进结余结转资金的统筹使用。攻坚期内，对财政净结余资金和结转一年以上未用完的结余资金，财政部门将收回，优先用于实施脱贫攻坚工程；对不足一年的结转资金，不需按原用途使用的，可按规定履行报备程序后，由县财政收回，统筹用于实施脱贫攻坚工程。2018年使用盘活以前年度涉农资金1783.14万元，实施“三帮一扶”金融扶贫企业上缴助贫资金342.6万元，国电民权电厂上缴助贫资金1000万元，共计3124.24万元。

（6）12月以后下达的可统筹整合资金，原则上纳入下一年统筹整合资金范围。

四、具体建设任务与资金安排使用

（一）农村基础设施建设类项目。

2018年农业农村基础设施类项目计划投资20317.02万元，其中：计划使用中央资金9095.41万元，省级资金1262.48万元，市级资金1636万元，县级资金8162.39万元。

（1）乡村道路项目。安排统筹整合资金8157.97万元，具体建设任务如下：

①2017年度贫困村道路续建项目资金3157.97万元，用于县交通运输局修建的2017年度刘楼村、新赵庄村等32个贫困村混凝土道路54.45公里（3.5～4.5米宽、18CM厚）因故未完工项目，2018年度续建。

②2018年度各行政村通村公路项目第一批资金5000万元，计划修建野岗东、西高寨等157个村四级农村混凝土道路路256.9公里（3.5～4.5米宽、18CM厚，修建后分三批支付），解决脱贫摘帽中部分行政村公路不通达问题。

资金安排：使用中央资金3253.64万元，县级资金4904.33万元。

责任单位：县交通运输局。

时间进度：2017年续建项目，2017年11月1日已完成招标，2017年11月开工建设，2018年5月10日完工，2018年5月20日开始验收。2018年度新建项目，2018年6月1日完成招标，2018年9月1日完工，2018年9月1日开始验收。

绩效目标：通过贫困村道路建设，确保每个行政村都有一条连通外界便捷通道，有效缓解31796名贫困群众生产生活中的出行难问题，便于群众致富。

（2）农田水利项目。2018年安排资金1013.43万元，建设任务如下：

①农村饮水安全提升工程543.43万元，用于林七乡伏庄村、褚庙乡西张楼等16个农村饮水安全管网尚未延伸到的自然村1797户自来水安装；北关镇张道口、野岗镇寇庄等129个贫困村建档立卡贫困户4855户入户安装。

②2017年度井井通电续建工程375万元，新打机井148眼，解决孙六镇刘炳庄、王庄寨镇三合楼等9个行政村井电不配套问题。

③北关镇刘楼村张井沟护坡工程95万元；

资金安排：使用中央资金1013.43万元。

责任单位：县水利局。

时间进度：2018年6月14日完成招标，2018年6月22日开工建设，2018年7月30日完工，2018年8月10日开始验收。

绩效目标：通过农村饮水安全管网延伸和安全饮水入户工程实施，完成16个贫困村安全饮水管网延伸和1792户贫困户安全饮水入户工程建设任务，确保全县建档立卡贫困户全部通上自来水，不落一户，安全饮水入户率达100%；落实好井井通电工程，增强农户粮食、经济作物种植保障能力，确保稳定脱贫。

（3）危房改造项目资金安排3153.34万元。建设任务如下：支付2017年度已提前建设完成的2377个建档立卡贫困户危房改造项目补助。补助标准为：1.C级危房维修10000元以内；2.非建档立卡低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭D级危房改造12000元～30000元；3.建档立卡贫困户D级危房改造14000元～40000元；需政策兜底解决住房安全的特困户，按照改造面积下限标准全额保障。

资金安排：使用中央资金3153.34万元。

责任单位：县住房和城乡规划建设管理局。

时间进度：本项目由农户自建，不需招标。2017年11月25开工建设，2017年12月31日完工，2018年1月10日开始验收。

绩效目标：通过项目实施，惠及贫困人口2377户，确保建档立卡贫困户住房安全有保障。

（4）环境改造项目投入7038.84万元，具体建设任务如下：

①庄子镇污水处理2期工程及2018年度北关镇刘楼村、花元乡赵洪坡村、孙六镇程庄村、绿洲街道办亓堂村、龙塘镇申庄村、程庄镇新赵庄村、白云寺镇柏木岗村等7个污水处理工程2382万元。

资金安排：使用县级资金2382万元。

责任单位：县住房和城乡规划建设管理局。

时间进度：2018年3月26日完成招标，2018年4月2日开工建设，2018年6月30日完工，2018年7月20日开始验收。

绩效目标：有效处理贫困农户集中居住地3271人污水乱流问题，防止污染，保持农村河塘干净清澈。

②贫困村及贫困户生活垃圾集中处理项目资金640万元。

建设任务：对花园乡朱庄、龙塘镇邢庄等129个建档立卡贫困村和贫困人口垃圾集中收集清运补助。

资金安排：使用省级资金624.39万元，县级资金15.61万元。

责任单位：县城管综合执法局。

时间进度：2018年3月26日完成招标，2018年4月2日开工建设，2018年12月30日完工。根据工程进度和验收情况，从2018年5月开始，资金按月拨付。

绩效目标：通过项目实施，有效清运和处理贫困户垃圾，减少污染物的产生和排放，有利于提高贫困户环境卫生水平、改善环境质量、创造良好生活环境，有效改善户容户貌，惠及贫困人口90019人，具有较好的社会效益。

③贫困村环境改造工程建设项目。

建设任务：建设双塔镇小阁寺村、庄子镇流通村、白云寺镇柏木岗村、王庄寨镇韩大寺村、龙塘镇申庄村、花园乡赵洪坡村、绿洲街道办亓堂村、孙六镇程庄村、程庄镇新赵庄村、野岗镇常马口村等10个贫困村基础设施升级改造工程建设。

资金安排：安排资金1972.4万元，使用市级资金1111.95万元，县级资金860.45万元。

责任单位：有关乡镇（街道办）。

时间进度：2018年3月30日完成招标，2018年4月10日开工建设，2018年6月20日完工，2018年7月1日开始验收。

绩效目标：通过对10个贫困村环境基础设施升级改造工程建设，有效改善贫困村脏、乱、差现象，进一步提升贫困村群众满意度。

④贫困村建档立卡贫困户“厕所革命”到户补贴资金项目资金384.44万元。

建设任务：用于全县未建污水管网的贫困村共计4272户建档立卡贫困户安装容积1或1.5立方米三格式化粪池（包含安装管材与管件、蹲便器、冲厕高压水箱），每户按900元补贴。其余农户梯次改造。到2020年基本完成农村户用无害化厕所改造。

资金安排：使用市级资金384.44万元。

责任单位：县委农办及各乡镇（街道办）。

时间进度：本项目为到户补贴项目，不需招标，2018年4月2日开工建设，2018年6月30日完成，2018年7月10开始验收。

绩效目标：解决农村厕所脏、乱、差问题，改变了农民传统的生活方式，进一步改善了农村卫生设施条件，从根源上消除疾病的发生。

⑤脱贫攻坚人居环境改善项目资金1500万元。

建设任务：用于王桥镇郝庄村、孙六镇赵西村等102个主要公路沿线村庄人居环境改造工程建设补助，清理残垣断壁，清运垃圾，美化人居环境。

资金安排：使用中央资金1500万元。

责任单位：县委农办及各乡镇（街道办）。

时间进度：本项目不需要招标，2018年4月20日开工建设，2018年7月20日完工，2018年8月1日验收。

绩效目标：使我县乡村主干道两侧及农村垃圾得到有效治理，惠及贫困人口27150人，达到“三无一规范、一眼净”整治标准，有效解决农村环境脏、乱、差问题，努力打造地净、景美、路畅的宜居环境。

⑥庄子镇李楼村环境改善基础设施建设项目资金160万元。

建设任务：续建2017年庄子镇李楼村污水管网、彩砖、绿化、路灯等环境改善基础设施建设，建设美丽示范村。

资金安排：使用中央资金160万元。

责任单位：庄子镇。

时间进度：2018年6月20日完成招标，2018年7月6日开工，2018年9月20日完工，2018年10月10日开始验收。

绩效目标：通过对李楼村人居环境基础设施改善建设，解决该村176名贫困人口生产生活基础设施条件落后问题，生产生活基本条件得到明显提升，李楼村村容村貌有效改善。

（5）贫困村林业生态建设项目资金627.7万元。具体建设任务如下：

①18个乡镇（街道办）22个贫困村村内绿化工程。

建设任务：按照“自然、自由、乡土化、经济性、多样性”的原则，以“四旁”绿化为主线，以休闲广场绿化为重点，突出村口绿化特色，选用白蜡、栾树、楸树、国槐、柳树、竹子等本土和常规绿化苗木，完成花园乡朱庄村、王桥镇焦庄村、龙塘镇申庄村、庄子镇流通村等18个乡镇（街道办）23个贫困村绿化工程建设。

资金安排：使用省级资金488.09万元，市级资金90.11万元。

责任单位：县林业局。

时间进度：2018年2月2日完成招投标，2018年3月3日开工，2018年4月30日完工，2018年5月10日开始验收。

绩效目标：打造“春季有花、夏季有荫、秋季有果、冬季有绿”的景观效果，着力改善人居环境，美化村容村貌，力求达到“村在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的绿化效果，使12728户50578名群众受益，其中受益贫困人口3112户10053人。

②龙塘镇邢庄村脱贫攻坚示范村绿化工程。

建设任务：建设龙塘镇邢庄村村内绿化工程，栽植冬青、女贞、石楠等部分常绿树种以及月季等花卉。

资金来源：使用市级资金49.5万元。

责任单位：龙塘镇。

时间进度：2018年6月20日完成招投标，2018年7月10日开工，2018年9月30日完工，2018年10月10日开始验收。

绩效目标：打造龙塘镇邢庄村脱贫攻坚示范村，做到冬季有绿、三季有花，改善人居环境，美化村容村貌，树立脱贫攻坚示范村榜样。

（6）省派第一书记项目。

建设任务：建设野岗镇孟庄村、杨堂村村内户户通混凝土道路2公里（15CM厚，2～4米宽），美化亮化王桥镇五里河村村容村貌。

资金安排：使用省级安排专项资金150万元。

责任单位：野岗镇、王桥镇。

时间进度：2018年6月26日完成招投标，2018年7月6日开工，2018年8月30日完工，2018年9月10日开始验收。

绩效目标：改善3个省派第一书记村入户道路、村容村貌等基础设施，方便所在村群众516户2200人生产生活出行，提高农户满意度。

（7）国有贫困林场扶贫资金项目。

建设任务：在县国有贫困林场代寨分场、刁楼分场打井15眼，每眼40米深，内径50CM。

资金安排：使用中央安排专项资金15万元。

责任单位：县林业局。

时间进度：2018年6月26日完成招投标，2018年6月6日开工，2018年7月30日完工，2018年8月10日开始验收。

绩效目标：改善国有民权县林场2个分场水利条件设施不足、多数林区幼林无法浇灌及抚育问题，促进国有林场发展。

（二）产业发展类建设项目。

2018年度产业发展类项目计划投资19337.15万元。其中：使用中央资金12611.35万元，县级资金6725.8万元。具体内容如下：

（1）扶贫车间工程。

建设内容：推进人和镇白木村、白云寺镇青行村等65个有条件的贫困村建设扶贫车间，促进产业融合脱贫，按每平方米400元标准补助。

资金来源：使用中央资金2547.35万元。

责任单位：各有关乡镇（街道办）。

时间进度：2018年1月2日完成招标，2018年1月12日开工建设，2018年4月20日完工，2018年5月6日开始验收。

绩效目标：在17个乡镇（街道办）65个贫困村建设65个扶贫车间，资产归所在村集体所有，带贫年限不低于5年，通过服装加工、藤编制作等劳动密集型小微企业入驻，每个车间安排20～50个就业岗位，其中安置贫困户达到20%～30%，可惠及贫困人口1800人左右，让农户实现在家门口常年就业，每年每户收入不少于10000元，有效增加贫困户收入1800万元。同时，每年可增加村集体收入130万元左右。

（2）光伏发电项目。

建设内容：总投资2.566亿元，新建花园乡魏庄村、孙六镇伏土山村等129个贫困村每村300KW村级光伏电站或联村扶贫电站各1座。

资金安排：使用中央资金9000万元。

责任单位：县发展和改革委员会。

时间进度：2017年12月22日完成招投标，2018年1月19日开工建设，2018年3月20日完工，2018年6月1日开始验收。

绩效目标：村级扶贫电站资产确权给村集体，联村扶贫电站资产按比例确权至各村集体，每个村级电站覆盖受益60户贫困户，每个村级电站年发电量可达33万千瓦/时，全县售电收入加上级新能源财政补贴可达3352万元，每户每年收益不低于3000元，剩余资金作为光伏电站维护和村集体收入。

（3）扶贫小额贷款贴息项目。

建设内容：为我县19个乡镇（街道办）贫困户和带贫企业发放扶贫贷款4.59亿元，根据上级有关文件精神，按4.35%基准利率贴息。

资金安排：使用中央资金500万元。

责任单位：县政府金融办。

时间进度：本项目无需招投标，2018年1月1日开始，2018年12月30完成贴息发放。

绩效目标：全县19个乡镇（街道办）529个行政村全覆盖；农行、农商行、邮储银行、郑州银行4行参与金融扶贫小额信贷工作；带动贫困户26635户（符合金融扶贫贷款条件的建档立卡贫困户），先期安排财政贴息资金500万元。

（4）“三帮一扶”企业助贫资金项目。

建设内容：按照“政府贴息、银行降息、企业让利、农企合作、互惠共赢”的“三帮一扶”金融扶贫模式，补助全县建档立卡贫困户25473户每户1000元，助力全县贫困户脱贫。

资金来源：县级资金2547.3万元，其中使用国电民权电厂助贫资金1000万元，各带贫企业上交助贫资金342.4万元，盘活以前年度资金1204.9万元。

责任单位：各乡镇（街道办）。

时间进度：本项目无需招投标，2018年1月20日开始，2018年2月20日完成。

绩效目标：有效提升全县25473户82019人贫困人口脱贫信心和脱贫积极性，提高贫困农户获得感、满意度。

（5）扶贫产业发展资金项目。

安排项目资金4742.5万元，每户投入5000元，确保2018年度新识别和未实施产业扶贫项目的9485户建档立卡贫困户产业全覆盖。

①白云寺镇香葱种植项目。

建设内容：利用全镇新识别及以前未实施产业扶贫540户贫困户到户资金，每户贫困户计划投资5000元，共计270万元入股民权县民富种植专业合作社，发展香葱规模化种植1800亩，实施香葱种植设施农业项目，资金主要用于喷灌等基础设施建设。

资金安排：使用中央资金270万元。

责任单位：白云寺镇。

时间进度：项目无需招标，2018年6月1日开工，6月30日完成。

绩效目标：利用540户贫困户每户5000元产业扶持资金270万元，建设优质香葱设施农业产业扶贫基地1800亩，每亩产香葱3000～4000公斤，由民权县民富种植专业合作社依托云南滇和农业科技有限公司统一外销云南，每公斤售价2元，总收入1128万元，除去种植、销售各项成本，户年均纯收入可达2000元以上，确保540户建档立卡贫困户产业全覆盖。

②野岗镇神人助粮油深加工助贫项目。

建设内容：利用野岗镇未实施产业项目贫困户503户，每户资金5000元，共计资金251.5万元，融资神人助粮油有限公司馒头生产线项目，日生产馒头30～100吨，依托该公司原面粉销售网络销售，预计年销售额可达2亿元。

资金安排：使用中央资金251.5万元。

责任单位：野岗镇。

时间进度：本项目无需招标，2018年6月10日开工，2018年7月31日完成。

绩效目标：财政投资所形成的资产产权归野岗镇政府所有，从2018年起每年每户贫困户收益不少于12%，年限不少于3年，2020年后可持续融资受益，年收益率仍不低于10%，可带动503户贫困户实现稳定脱贫。

③双塔镇芦笋种植项目。

建设内容：对新识别的85户贫困户实施产业到户芦笋种植项目，每户贫困户计划投资5000元，每亩投资1300元，每户种植露地芦笋3～4亩。

资金安排：使用中央资金42.5万元。

责任单位：双塔镇。

时间进度：该项目不需要招标，2018年6月1日开工，8月30日完工。

绩效目标：芦笋是一次种植，10～15年受益，每年每亩可产鲜芦笋500～600公斤，每公斤鲜芦笋售价约8～10元，每亩可收入4000～6000元，除去人工及成本，每户年可增加纯收入2000～3000元，带动该镇85户贫困稳定脱贫。

④扶贫产业园项目。

建设内容：依托民权县金联投融资有限公司，每户入股5000元建设扶贫产业项目园，通过实施“以新代贫”助贫工程，覆盖全县其它未实施产业项目贫困人口8357户。

资金安排：使用县级资金4178.5万元。

责任单位：民权县金联投融资有限公司。

时间进度：该项目不需要招标，2018年6月20日实施，7月30日完成。

绩效目标：财政投资所形成的资产产权归北关、程庄等17个乡镇（街道办）所有，带动全县17个乡镇（街道办）新识别和未实施到户产业的贫困户8357户长期受益。2018至2022年期间，每户每年固定收益不低于10%，2022年以后，每年固定收益不低于12%，另外可安置贫困户就业800人左右，每户每年可增加收入10000元以上。通过项目实施，年可增加贫困户收益资金400万元以上、贫困人口转移就业收入800万元左右。

（三）公共服务类项目（社会发展、公益事业）。

2018年度公共服务类项目计划投资5538.02万元。其中：使用省级资金2970.52万元，县级资金2567.5万元。具体内容如下：

（1）贫困人口参与小型农田水利设施养护项目资金187.52万元。

建设内容：安排2018年度7～12月份农田水利管护维修及村级管护员工资，选聘村级水管员公益岗位529个，全部为建档立卡贫困户，每人每月200元，

资金安排：使用省级资金187.52万元。

责任单位：县水利局。

时间进度：该项目不需要招标，2018年7月1开工，12月30日完成。

绩效目标：选聘建档立卡贫困户村级水管员公益岗位529个，每人每月工资200元，做好农田水利工程管理、维修、养护，带动有关贫困户稳定脱贫。

（2）保险类项目资金安排1463.47万元。建设内容：

①产业温棚保险项目177.26万元，为全县4800个温棚设施投保灾保险，减少农户温棚受风、雪灾害受到的损失，防止农户因灾返贫。

②小麦种植保险项目60.04万元，为全县贫困户26.8万亩购买小麦农业保险。

③花生等秋作物保险项目18.94万元，为全县贫困户5.85万亩花生等秋季农作物购买农业保险。

④贫困人口意外伤害保险项目164.04万元，为全县建档立卡贫困户购买人身意外伤害保险。

⑤建档立卡贫困户健康团体险项目820.19万元，对贫困户新农合报销后剩余部分5000元以下的报销50%，5000元以上的全部报销。

⑥建档立卡贫困人口大病补充保险项目223万元，为全县建档立卡贫困人口购买大病补充保险项目，省、市、县三级财政，按照30%、30%、40%比例筹集资金（个人不需负担），县级承担每人60元，为防止贫困农户因病返贫再筑一道防线。

资金安排：使用县级财政资金1463.47万元。

责任单位：各乡镇（街道办）、县人力资源和社会保障局。

时间进度：该项目不需要招标，2018年1月10日开展各项到期保险交纳，2018年11月30完成。

绩效目标：通过项目实施，为全县28878户困难群众构建农业设施保险、农作物种植保险、基本医疗保险、大病保险、大病补充保险、医疗救助等多层次保障体系，着力降低贫困户因天气灾害、人身伤害、患病加剧贫困问题，免除脱贫攻坚后顾之忧。

（3）健康扶贫项目安排统筹资金233.27万元。

建设内容：为贫困人口购买特种病救治保险。

资金安排：使用县级财政资金233.27万元。

责任单位：县卫计委。

时间进度：该项目不需要招标，2018年7月30交纳完成。

绩效目标：为全县38881个建档立卡贫困人口缴纳贫困人口特种病救治保险，有效防止农户因病返贫。

（4）教育保障项目安排资金865.76万元。

建设内容：2018年教育保障资金865.76万元，包括：2018年全县义务教育阶段资助建档立卡学生17070人次，每学期每人资助300元，共需资金512.1万元；全县建档立卡学生农村义务教育营养午餐资助13750人次，小学每学期资助100元，中学每学期资助200元，共需资金189.96万元；全县高中教育阶段资助建档立卡学生3274人次，每学期每人资助500元，共需资金163.7万元。

资金安排：使用县级资金865.76万元。

责任单位：县教体局。

时间进度：该项目不需要招标，2018年2月10开始发放，2018年11月30日完成。

绩效目标：对全县建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段补贴、高中阶段补贴及学生营养午餐补助，助力精准扶贫，进一步减轻贫困家庭负担，确保没有一名学生因贫失学。

（5）技能培训项目安排资金115万元。

建设内容：用于实施雨露计划培训项目，实施技能培训400人。职业教育补贴155人，资助建档立卡贫困家庭学生上职业院校。

资金来源：使用省统筹资金110万元,县级资金5万元。

责任单位：县扶贫办。

时间进度：该项目不需要招标，2018年2月10开始发放，2018年5月20日完成。

绩效目标：短期技能培训家庭劳动力400人，每人补助标准2000元，促成学习技术到企业打工，带动400个家庭稳定脱贫。“雨露计划”职业教育补贴155人，资助建档立卡贫困家庭学生上职业院校，每年春、秋季各补贴1000元，确保学生如期完成学业，减轻贫困学生家庭负担。

（6）2017年度贫困村村级活动场所续建项目。

建设内容：续建2017年度未完工的48个贫困村村室、卫生室、公厕、乡村大戏台、农村超市、文化广场等项目。

资金安排：使用省级资金2673万元。

责任单位：县住房和城乡规划建设管理局。

时间进度：2017年10月20日招投标完成，2017年11月1日开工建设，2018年5月20日完工，2018年6月1日开始验收。

绩效目标：通过完善建设上年度建设的48个村级活动场所，使每1个贫困村都有较稳定的文化健身活动广场，从精神文化方面有效提高村民脱贫意识，做到扶贫先扶志。

（四）其它扶贫项目。

其它扶贫项目共安排资金928.55万元，使用县级财政专项扶贫资金928.55万元，其中：

（1）脱贫攻坚激发内生动力和基础提升建设资金安排350万元。

建设内容：用于脱贫攻坚工作以奖代补及贫困户励志评选奖补，扶贫先扶志，鼓励贫困户通过自身努力，达到脱贫摘帽目的。

资金安排：使用县级财政资金350万元。

责任单位：各乡镇（街道办）。

时间进度：2018年12月底完成。

绩效目标：通过贫困村档卡资料提升、人居环境改善、生产发展提质等，使贫困村脱贫出列基础更加扎实。同时，积极落实转移务工奖补、产业扶持奖补、赡养激励奖补等激发内生动力奖补政策，进一步激发贫困户脱贫内生动力，确保全县26587户82019名贫困人口精准退出零差错。

（2）脱贫攻坚项目管理费项目。

建设内容：2018年安排使用县级财政扶贫资金安排项目管理费578.55万元，用于脱贫攻坚工作项目规划设计、工程监理及脱贫攻坚工作管理经费等。

资金安排：使用县级资金578.55万元。

责任单位：县脱贫攻坚指挥部。

时间进度：2018年11月底完成。

绩效目标：解决脱贫攻坚工作运行经费，以及通村道路、农田水利、村室文化广场建设的设计、监理、管理等费用，为脱贫攻坚提供运营保障。

五、部门分工

按照“规划先行搭平台，政府统筹定目标，分工负责抓落实”的要求，根据县级脱贫攻坚工作分工，县脱贫攻坚指挥部办公室基础设施项目、产业扶持组具体负责项目规划、项目核查、检查及验收。项目规划、技术保障、检查验收责任分工：

1.县发展改革委：负责按照全县脱贫攻坚规划，分年度、分类型建立项目库，光伏发电项目的初审和前期工作，精准确定实施项目。

2.县农业畜牧局：负责产业扶持、村集体经济收入和现代农业发展种养殖扶贫等项目的初审和前期工作。

3.县水利局：负责安全饮水、高标准农田等水利项目的初审、前期及建设工作。

4.县交通运输局：负责道路、桥梁项目的初审、前期及建设工作。

5.县林业局：负责林业经济发展类项目的初审、前期及建设工作。

6.县住房和城乡规划建设管理局：负责危房改造等住房保障类项目的初审和前期工作。

7.县委组织部：负责村级贫困村基层组织、驻村帮扶、办公场所、宣传栏项目的初审和前期工作。

8.县文化广电旅游局：负责文化器材、综合性文化服务中心、数字电视及宽带安装等公共服务类项目的初审、前期及建设；旅游产业、村文化室、活动广场等公共服务、广播电视户户通扶贫项目及乡村旅游建设项目的预审、前期。

9.县卫计委：负责村卫生室、乡镇卫生院和健康扶贫等项目的初审、前期及建设工作。

10.县委农办：负责人居环境改善项目的初审和前期工作。

11.县财政局：负责制定统筹整合财政涉农资金计划，足额安排县本级扶贫资金，对扶贫资金严格实行国库集中支付制度和报账制。

12.县扶贫办：负责扶贫资金项目库建设，结合当年脱贫攻坚规划提出资金分配使用方案，建立扶贫项目管理制度，全面统筹协调脱贫攻坚工作。

13.县人力资源和社会保障局：负责职业技能培训、农村劳动力转移、贫困户参保项目的预审、前期以及建设工作。

14.县工信和科技局：负责科技扶贫项目的预审、前期及建设工作。

15.县商务局：负责电商扶贫项目的预审、前期及建设工作。

16.县政府金融办：负责牵头各银行实施金融扶贫、小额信贷贴息扶贫实施等工作。

17.县国土资源局：负责贫困村土地整理项目的预审、前期及建设工作。

18.县民政局：负责政府兜底等项目的预审、前期及建设工作。

19.县环保局：负责贫困村环保项目的预审、前期及建设工作。

20.县农机局：负责农机补贴等农机扶贫项目的预审、前期及建设工作。

21.县教体局：负责教育扶贫补助项目的预审、前期及建设工作。

22.县民族宗教委：负责在贫困村实施的民族事务项目的预审、前期及建设工作。

23.县妇联：负责“巾帼扶贫工程”等妇联项目的预审、前期及建设工作。

24.县残联：负责贫困残疾人脱贫攻坚项目的预审、前期及建设工作。

25.县供电公司：负责农村电网改造的预审、前期及建设工作。

26.县审计局：负责牵头组织开展扶贫资金专项审计，及时向县政府报告审计结果。

27.各乡镇（街道办）：负责项目谋划、制定方案、申报、前期及建设工作。

六、资金使用操作程序

（一）统筹程序。立足我县实际，围绕脱贫攻坚规划，实行财政涉农资金“大类间打通、跨类别使用”，按照“多个渠道进水、一个龙头放水”的总体要求，探索建立“多渠道、大口径、全整合”的统筹整合涉农资金工作机制，精准投入，统筹使用，提高涉农资金助推减贫脱贫整体效益。

1.做到应统尽统。民权县政府承担资金使用和脱贫攻坚的主体责任，享有与主体责任相对应的政策制定、资金安排、项目审批等自主权，根据脱贫攻坚规划确定上级专项资金用途。凡上级下达的在统筹整合范围内的财政涉农资金，一律统筹整合，做到应统尽统。

2.搞好规划引领。县脱贫攻坚指挥部指导各乡镇（街道办）在农业生产发展、农村基础设施建设和公共服务范围内，围绕“五个一批”脱贫路径，以产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务为重点，制订各乡镇（街道办）脱贫攻坚规划，规划要结合实际，找准工作重点，按照精准量化到村、到户。

3.规范项目申报。按照乡村申报、部门审核、县里把关的原则，每年11月份完善全县涉农项目库。县脱贫攻坚指挥部根据全县涉农项目库，每年由县脱贫攻坚指挥部办公室召集各项目单位统一编制申报计划，下达项目目标任务。

（二）拨付程序。

1.民权县脱贫攻坚指挥部对于纳入统筹整合的财政涉农资金，重点围绕脱贫攻坚“五个一批”、“六个精准”要求和“九大工程”建设，坚持资金跟着项目走，项目跟着脱贫规划走的原则，按照优先用于产业发展和贫困人口基本生产生活条件改善和要求，完善脱贫攻坚规划和项目库建设，突出对建档立卡贫困人口的直接扶持，优先考虑当年预脱贫户，保障脱贫摘帽必需项目，科学合理地从中筛选扶持项目。

2.县脱贫攻坚指挥部根据项目性质分类，到户产业类、补贴类、其他类项目由乡镇（街道办）负责实施管理；基础设施建设类、社会保障类等项目指派县扶贫、发展改革、教体、卫计、民政、人力资源和社会保障、住房和城乡规划建设管理、交通运输、农业畜牧、林业、水利等相应部门负责实施管理。项目主管部门全权负责项目申请、考察、论证、设计、招标、实施、监督、检查、验收、账务处理等工作。

3.财政部门根据县脱贫攻坚指挥部下发的资金分配文件，将整合资金拨付到国库支付中心，严格实行单一国库集中支付制度和报账制。涉及到户类项目资金，由乡镇（街道办）财政所直接打入农户“一卡通”账户；工程建设类项目严格执行工程行业规范、建筑标准和定额，实行招投标制、合同制、项目法人制、监理制、预决算制、工程验收制、国库集中支付制、专账制管理。

4.县脱贫攻坚指挥部组织县审计、纪检、检察、财政、扶贫、发展改革等部门，成立项目监督审核组，全程参与涉农整合资金项目立项、采购招标、项目实施、检查验收等工作。

5.项目实施。项目单位编制申请本年度项目实施方案，县脱贫攻坚指挥部牵头县发展改革委、扶贫办组织专业人员对项目库集中评审论证，评审后进入项目库。依据入库项目，结合扶贫资金统筹整合实施方案，报县脱贫攻坚指挥部会议研究确定，批复项目及资金规模。项目单位接到资金和项目批复通知，立即启动项目招投标，签订项目合同，实施项目。

（三）报账程序。

按照扶贫资金国库集中支付和报账制要求，财政及相关主管部门进一步优化报账资料审核流程，按照项目进度，及时审核办理报账拨付业务，提高报账拨款效率。对统筹整合财政涉农项目资金实行动态监控管理，县级财政部门要发挥财政扶贫资金动态监管系统的监管职能，全过程监控统筹整合财政涉农项目资金运行，包括资金下达、账户管理、用款计划、资金支付等环节，实时监控资金运行情况，规范项目单位支出行为，加快项目支出进度，保证统筹整合财政涉农项目资金安全、规范和高效运行。

1.预付项目启动资金。按照相关制度规定和合同约定，对已履行招投标程序并已签订施工合同的扶贫项目，项目主管部门（单位）要严格按照合同约定，督促施工单位按时进场组织施工，并可根据合同约定拨付工程30%预付款。

2.阶段性报账。按照相关制度规定和合同约定，实施阶段性报账，项目实施单位可根据项目建设情况和投资规模，按照项目建设进度分批进行阶段性报账。项目业主单位要与项目施工单位签订规范合理的工程建设合同，根据项目建设投资规模、建设工期和施工进度，约定工程款支付的相关条款，增加阶段性报账次数。项目主管部门（单位）对施工单位提交的报账拨款申请资料要在3个工作日内审核完毕，并向财政部门申请报账拨款。暂不具备报账条件的，经项目业主单位及监理单位对项目建设进度确认后，县级国库支付中心可按照比工程实际进度低10%的比例拨付工程款。

3.竣工报账。项目预算评审、结算决算审计和资金报账支付要实行提前告知制。县级审计机关或对政府评审机构要制定具体明确的扶贫项目预算评审、结算决算审计、评审资料清单和报审程序，提前告知项目主管部门（单位）、建设施工单位，提高工作效率。县级财政部门要及时向项目主管部门（单位）、建设施工单位提供扶贫资金报账支付的明白卡和流程图，列出报账支付所需资料清单，限时审核完毕，支付资金。对建设内容复杂、金额较大的项目或审计、评审力量不足的，要采取政府购买服务的方式委托第三方及时对扶贫项目预算、结决算进行评审，限时（7个工作日）办结。对工程质量验收合格但尚未进行结算、决算审计、评审的扶贫项目，建设单位凭工程质量验收报告，可按工程款的80%申请拨款，竣工结算、决算审定后支付审计决算金额97%的工程款。

4.质保金拨付。认真执行留置质保的相关规定，按合同总价的3%执行，质保期满后，相关单位要及时组织复验，经复验合格的，及时将质保金拨付到项目施工单位。

5.涉及贫困人口个人的补助类资金应通过财政“一卡通”直接发放到个人账户。相关部门要根据国家和省有关政策规定，据实审核补贴对象相关信息（含个人姓名、身份证号、银行卡号）、发放标准、发放金额等内容，并及时报国库支付中心。国库支付中心应及时将补助资金核拨到县农商银行批量代发户，由县农商银行将补贴资金支付到个人账户，严禁以现金形式发放。

七、监管措施

(一)切实强化组织领导。及时调整民权县脱贫攻坚指挥部成员，建立健全联席会议制度，及时协调解决重大问题。指挥部下设办公室，抽调各部门精兵强将成立13个常设工作组，脱离原工作岗位集中办公。统一制定资金整合方案，制定脱贫攻坚规划，并组织相关业务部门实施。

(二)切实强化部门职责。县直各部门在县脱贫攻坚指挥部的统一领导下，深入开展调查研究，建立广泛参与的工作协调机制，确定部门分工，科学编制脱贫攻坚规划，明确对贫困地区、贫困人口的倾斜支持政策，实现脱贫攻坚规划与部门专项规划的有效衔接。县政府将履行监管职责、整合资金使用绩效纳入主要领导干部经济责任审计。县审计、纪检、财政等有关部门将纳入整合范围的财政涉农资金作为监管重点，重点检查统筹整合和盘活存量情况、精准扶贫和精准脱贫等落实情况、有关资金安排和项目绩效情况，重点检查不执行试点政策、继续限定财政涉农资金具体用途或干扰统筹整合使用资金，造成资金不及时发挥效益的问题。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

(三)切实强化制度建设。建立健全统筹整合使用财政专项资金开展扶贫工作的相关规章制度，制定《统筹整合使用财政专项资金管理办法》，确保“统、用、管、评”有规可循、有法可依。完善《脱贫攻坚总体规划》，并做好专项规划与总体规划的有效衔接，以规划引领资金统筹整合。专项规划与总体规划不一致的，以总体规划为准，建立扶贫动态项目库；建立正负面清单制度，对正面清单中的重点支出，作为我县财政资金整合投入的重点，对纳入负面清单管理的事项，不得以财政资金列支；建立资金整合使用绩效奖补机制，鼓励积极作为。

（四）切实强化督查检查。大胆改革、勇于创新、善于总结，及时解决项目资金整合过程中出现的问题，力争出成效、出机制。实行“三监督”，统筹整合使用财政专项资金须自觉接受审计机关及监察机关、上级有关部门和社会公众监督；实行“四公开”，脱贫攻坚计划、统筹整合资金方案、资金安排使用情况及时在县政府门户网站公开，到村到户资金要在项目所在的行政村进行公开，充分尊重广大人民群众的知情权、话语权、参与权、监督权。对项目实施情况、资金整合情况进行绩效考核，加大宣传报道力度，营造良好的舆论氛围。

2018年3月22日